## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件1
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 重大传染病防治项目
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 乐山市卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 78.04 | 78.04 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 78.04 | 78.04 |  | 100%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到90%以上；开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求。对部分县区开展脊灰、麻疹疫苗补充免疫或查漏补种活动。 目标2：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治，提升我省包虫病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强肺吸虫病监测。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。 目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。 |  |  |  | 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到90%以上；开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求。对部分县区开展脊灰、麻疹疫苗补充免疫或查漏补种活动。 目标2：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治，提升我省包虫病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强肺吸虫病监测。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。 目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗 |  | 95% | 112%
|  |  | 艾滋病血液样本核酸检测 |  | 100% | 100%
|  |  | 发现并治疗管理肺结核患者数 |  | 不低于患者治疗及随访管理任务数的85% | 89.55%
|  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 |  | 70% | 94.77%
|  |  | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 |  | 95% | 100%
|  |  | 血吸虫病筛查任务完成率 |  | ≥90% | 104%
|  |  | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 |  | ≥85% | 100%
|  | 质量指标 | 艾滋病哨点监测完成率 |  | 95% | 74.09% | 新冠疫情影响；公安扫黄打非，很多场所关闭，或转入地下或网上
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 |  | 90% | 93.15%
|  |  | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预 |  | 任务数检测完成率不低于80% | 91%
|  |  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 91%
|  |  | 死因监测规范报告率 |  | ≥85% | 90% |  | ＞
|  |  | 窝沟封闭完好率 |  | ≥80% | 90%
|  |  | 在册严重精神障碍患者管理率 |  | ≥80% | 97.01%
|  |  | 细菌性传染病规格实验室考核合格率 |  | ≥80% | ≥80% | 2021年底识别网实验室建成通过验收，未参加实验室考核
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  | 中长期 | 中长期
|  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  | 中长期 | 中长期
说明 | 无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。