## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件1
基本公共卫生服务项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 基本公共卫生服务项目补助
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 乐山市卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 414.46 | 414.46 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 335.12 | 335.12 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 79.34 | 79.34 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标：1.免费向城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  | 建立健康档案3173284份，建档率为97.01%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 98.81%
|  |  | 7岁以下儿童健康管理率 |  | ≥85% | 97.5%
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  | ≥85% | 98.28%
|  |  | 老年人健康管理率 |  | ≥69% | 43.48% | 按照国家要求，年底65岁及以上常住老年人基数按照第七次人口普查数据进行上报，该数据大于年初任务数。下一步将加大老年人健康管理指导力度，督促各地做好老年人健康体检。
|  |  | 高血压患者管理人数 |  | 22万人 | 22.37万人
|  |  | 2型糖尿病患者管理人数 |  | 7.41万人 | 7.84万人
|  |  | 老年人中医药健康管理率 |  | ≥55% | 43.31% | 按照国家要求，年底65岁及以上常住老年人基数按照第七次人口普查数据进行上报，该数据大于年初任务数。下一步将加大老年人中医药健康管理指导力度。
|  |  | 儿童中医药健康管理率 |  | ≥55% | 87.72%
|  |  | 地方病监测完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 麻风病按规定随访到位率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 目标人群叶酸服用率 |  | ≥90% | 98.22%
|  |  | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |  | ≥80% | 108.14%
|  |  | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 |  | ≥100% | 118.77%
|  |  | 完成国家和省级双随机抽检任务 |  | 100% | 100%
|  |  | 65岁及以上老年人城乡医养结合服务率 |  | ≥20% | 28%
|  |  | 65岁及以上失能老年人健康服务率 |  | ≥10% | 17%%
|  | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 |  | ≥60% | 79.85%
|  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 |  | ≥60% | 77.66%
|  |  | 严重精神障碍患者规划管理率 |  | ≥80% | 92.3%
|  |  | 肺结核患者管理率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  | ≥95% | 96.06%
|  |  | 地方病核心指标监测率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 麻风病可疑线索报告率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 开展疾控业务专业指导评价 |  | 乡镇覆盖100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前完成项目所有内容 | 已完成
| 效 益 指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 避孕药具发放满意度 |  | ≥80% | 99.52%
|  | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 |  | 不断缩小 | 不断缩小
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 | 不断提高
说明 | 无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。