## Sheet1
附件1
2022年度金口河区片区内项目1-7月推进台账
备注：根据《“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施向目标（2021-2025年）》《专项债储备项目三年滚动投资计划表》《发改局2022年重点项目推进调度表》，并结合各部门报送的重点项目清单进行梳理汇总，谋划生成片区重点项目(2022年—2025年)103个，总投资128.96亿元，2022年计划实施项目91个，拟完成投资14.20亿元。其中基础设施类69个，总投资54.77亿元；农业类16个，总投资27.99亿元;文旅类15个，总投资46.15亿元；基层组织建设类3个，总投资0.05亿元。
| 县（市、区） | 片区名称 | 片区类别 | 项目名称 | 项目类别 | 产业地位 | 计划总投资（万元） | 2022年拟完成投资（万元） | 资金来源 | 牵头单位 | 业主单位 | 项目建设进度 | 资金拨付进度 | 备注
39 |  |  |  | 金口河区人民医院传染病区项目建设 | 基础设施类 | 关联产业 | 5000 | 2500 | 东西协作资金、市县财政资金 | 区卫生健康局 | 区人民医院 | 已完成地勘设计、施工图图审、设计方案审查、建设用地规划许可证以及建设工程规划许可证办理、施工单位招标、监理单位招标、抗震专审、建设场地清理、特殊建设工程消防设计审查、图审备案、工程质量安全监督报监登记工作。施工单位、监理单位已进场,正在进行施工围挡、建立环保喷淋系统、制作施工现场标识牌等工作。 | 已支付556.97万元，支出进度22%。

## Sheet3
项目名称 | 项目类别 | 产业地位 | 计划总投资（万元） | 2022年拟完成投资（万元） | 资金来源 | 牵头单位 | 业主单位 | 项目建设进度 | 资金拨付进度 | 已拨付资金（万元） | 备注
乐山市金口河区共安彝族乡象鼻村通组道路改造提升工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 174 | 105 | 衔接资金 | 共安彝族乡 | 共安彝族乡 | 已验收，正在完善竣工资料待审计 | 资金拨付至79% | 82.95 | 县级报账
乐山市金口河区共安彝族乡新河村安全饮水提升工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 62 | 13 | 衔接资金 | 共安彝族乡 | 共安彝族乡 | 已完工验收，正在结算审计中 | 资金拨付至79% | 10.27 | 县级报账
和平彝族乡解放村住房改造提升 | 基础设施类 | 关联产业 | 1000 | 400 | 乡村振兴衔接资金 | 和平彝族乡 | 和平彝族乡 | 已出财评，进入招标程序。 | 0
乐山市金口河区和平彝族乡解放村通组公路新建、硬化及提升改造工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 500 | 200 | 衔接资金 | 和平彝族乡 | 和平彝族乡 | 该项目已完成前期勘察工作，已完成设计，正在进行财评。 | 0
乐山市金口河区共安彝族乡象鼻村农村生活污水治理工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 188.5 | 188.5 | 省级“千村示范”专项资金、债券资金 | 金口河生态环境局 | 共安彝族乡 | 项目已完工，正在准备项目验收资料。 | 已拨付资金148.915万元，占合同金额的79%, | 148.915
乐山市金口河区共安彝族乡文店村农村生活污水治理工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 163.98 | 163.98 | 省级“千村示范”专项资金、债券资金 | 金口河生态环境局 | 共安彝族乡 | 项目已完工验收。正在完善送审资料 | 已拨付资金131.184万元，占合同金额的80%, | 131.184
国道245线金口河过境段公路改建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 42400 | 10000 | 上级补助和地方债券 | 区交通运输局 | 公路建设服务中心 | 已开工、完成隧道开挖1100米 | 2800 | 2800
Y001乡道和共路新村至象鼻段公路改建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 12000 | 500 | 争取上级补助和区级财政自筹 | 区交通运输局 | 金润公司 | 已完成财评，招投标已挂网。 | 0
金口河枢纽站建设工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 6600 | 100 | 争取上级补助和区级财政自筹 | 区交通运输局 | 公路建设服务中心 | 报区政府开展前期工作 | 0
Y006吉联路（吉星场口至黄柏基地）四级路修建 | 基础设施类 | 关联产业 | 5000 | 0 | 争取上级和区政府配套资金 | 区交通运输局 |  | 列入十四五规划中 | 0
Y003和新路解放村至新村桥改建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 1000 | 500 | 区财政资金 | 区交通运输局 | 区公路建设服务中心 | 已开工建设，计划10月完工 | 0
金口河区永和镇小学新建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 11000 | 0 | 东西协作资金、教育费附加、对上争取教育发展专项资金 | 区教育局 |  | 建设地址正在落实中。 | 0
金口河区延风中学提升改造工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 580 | 580 | 行业部门资金、专项资金 | 区教育局 | 延风中学 | 工程于6月28日开工建设，已完成200米围墙改造，廊道基础、现正在进行综合楼和学生宿舍楼屋面改造和外墙纸皮砖粘贴施工，已完成工程量80%左右。因建设单位未按合同约定拨付工程进度款，工程已停工，正在协调中。 | 10% | 58
金口河区共安彝族乡小学学生宿舍楼改扩建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 500 | 200 | 行业部门资金 | 区教育局 | 共安彝族乡小学 | 已完成旧楼拆除、场地清理，即将实施基础开挖。 | 0
乐山市金口河区冷链物流提升改造项目 | 基础设施类 | 辅助产业 | 20000 |  | 专项债资金 | 区经信局 |  |  |  |  | 建设内容：对红华老厂区货运站提升改造，规划建设350万吨/年运送能力货运站，配置配套冷链厂房或设备、车辆；对金口河生态食品加工园区冷库（1300㎡，4200m³）进行提升改造，配置相关冷链设备。
永和镇罗回社区、滨河路社区、和平社区党群服务中心提升项目 | 基层组织建设类 | 关联产业 | 50 | 50 | 中省补助资金、党费、自筹资金 | 区民政局、区委组织部 | 永和镇 | 罗回社区已完成设计，现正送财政局财评；和平社区已完成改造提升；滨河路社区已完成设计。 | 0%
乐山市金口河区和平彝族乡迎春村半坡彝韵猕猴桃产业项目 | 农业类 | 主导产业 | 50 | 50 | 衔接资金 | 区民宗局 | 和平彝族乡 | 该项目已完成招标，目前施工方已进场正常施工。 | 40% | 20
为农服务中心及道地中药材现代化农业产业园区基础设施建设项目 | 基础设施类 | 辅助产业 | 50000 | 10000 | 专项债资金 | 区农业农村局 | 乐山市金口河区金穗农业开发有限公司 | 完成为农服务中心二期工程和三期1、2号厂房及综合楼，建筑面积为15684 ㎡。完成中药材园区道路建设2.2km | 5500万 | 5500
乐山市金口河区联农助农带农示范产业园建设项目 | 农业类 | 主导产业 | 40000 |  | 专项债资金 | 区农业农村局 |  |  |  |  | 建设内容：新建联农助农带农示范种植园区2万亩，升级已有低产产业园5000亩，建设配套生产道路、管网沟渠等农业基础设施，建设农业冷链物流配套基础厂房5万平米。
乡村振兴项目 | 农业类 | 辅助产业 | 20000 | 6000 | 专项债资金 | 区农业农村局 | 金穗公司 | 正在开展乡村振兴基础设施建设。 | 6000万元，100% | 6000
胜利老鹰茶+大豆现代农业园区 | 农业类 | 主导产业 | 5000 | 1000 | 财政资金、自筹资金、专项资金 | 区农业农村局 | 乐山市金口河区金穗农业开发有限公司 | 老鹰茶3500亩管护、大豆150亩，修建产业路6公里，修建民宿400平方米。 | 500万 | 500
生态食品加工园3期项目 | 基础设施类 | 辅助产业 | 3720 | 3720 | 东西部协作资金、省级衔接资金 | 区农业农村局 | 乐山金泓国有资产投资（集团）有限公司 | 已完成主体结构，内部、外装装修装饰，正在进行附属工程建设，预计9月底完工。 | 已拨付2310万元，拨付进度62.1% | 2310
金口河区2021年高标准农田建设项目 | 农业类 | 主导产业 | 816.62 | 816.62 | 中省财政资金、市级财政资金 | 区农业农村局 | 共安彝族乡、和平彝族乡、金河镇、永和镇 | 已完成总工程量的100%；630吨有机肥已全部发放。 | 已拨付资金484万元，占总工程量的82%. | 484 | 工程实际中标价为590万元。
“垃圾革命”项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 65 | 65 | 区级财政资金 | 区农业农村局 | 区综合行政执法局 | 有序推进中。 | 已完成资金拨付5万元，拨付进度为8%。 | 5
“厕所革命”（33户） | 基础设施类 | 关联产业 | 33 | 33 | 市级财政资金 | 区农业农村局 | 永胜乡、金河镇 | 已完成19户户厕建设（其中金河镇17户、永胜乡2户） | 0 |  | 上级资金还未下达。
永和镇黎明村标准化生猪养殖场项目 | 农业类 | 主导产业 | 1300 | 1300 | 中省财政扶持资金、上级奖补资金、社会自筹资金 | 区农业农村局、区委组织部 | 永和镇 | 完成股权量化、资产评估等工作，现有存栏三元仔猪1235头。外出对所需采购的生猪运输车、饲料运输车，以及控制箱、传感器等养猪场设备进行了多处调研，确定了参数型号，现正与财政局对接确定采购方式后庚即开展采购工作。 | 19.23% | 250 | 先使用自筹资金，已拨付250万元。
新乐村农旅综合体项目 | 文旅类 | 关联产业 | 5000 | 2090 | 衔接资金、沙湾对口帮扶资金、专项债券资金 | 区农业农村局、区文体旅游局 | 永和镇 | 新乐村田园综合体基础建设、步行道防护工程、游步道建设，已完成可研、发改立项、施工图设计，正在财评中。 | 5% | 104.5
乐山市金口河区大渡河右岸鲤鱼浩堤防工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 5179.43 | 200 | 中央预算内资金 | 区水务局 | 金润公司 | 已完成可研编制
大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 5184 | 1184 | 中央财政资金 | 区水务局 | 区水务局 | 主体工程已完工，正在开展扫尾工程。 | 90% | 1065.6
乐山市金口河区月儿坝堤防工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 4980 | 500 | 中央财政资金 | 区水务局 | 区水务局 | 已完成可研、初步设计技术审查 | 1% | 5
关村坝二期堤防工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 1873 | 800 | 中央财政资金 | 区水务局 | 区水务局 | 已完工验收 | 47% | 376
乐山市金口河区小河山洪沟治理工程项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 1300 | 39 | 中央资金 | 区水务局 | 区水务局 | 已完成设计审查
林丰村—新河村饮水工程水毁恢复重建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 670 | 100 | 乡村振兴衔接资金 | 区水务局 | 区水务局 | 已完工。 | 79% | 79
乐山市金口河区共安彝族乡新河村防洪堤灾后维修加固工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 330 | 198 | 衔接资金 | 区水务局 | 区水务局 | 已完工验收 | 79% | 156.42
和平彝族乡解放村二组人居环境整治项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 182 | 182 | 移民后扶资金 | 区水务局 | 区水务局 | 立项、预算评审已完成，正在招标。 | 0
和平彝族乡解放村一组人居环境整治项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 112 | 112 | 移民后扶资金 | 区水务局 | 区水务局 | 立项、预算评审已完成，正在招标。 | 0
和平彝族乡迎春村移民群众文化健身活动场所项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 22.2 | 22.2 | 移民后扶资金 | 区水务局 | 区水务局 | 立项、预算评审已完成，正在招标。 | 0
枕头坝二级水电站、沙坪一级水电站移民安置区建设项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 30000 | 2000 | 移民安置资金 | 区水务局、区住建局、永和镇 | 区水务局 | 完成设计，已送区财政局财评。 | 0
金口河区人民医院传染病区项目建设 | 基础设施类 | 关联产业 | 5000 | 2500 | 东西协作资金、市县财政资金 | 区卫生健康局 | 区人民医院 | 已完成地勘设计、施工图图审、设计方案审查、建设用地规划许可证以及建设工程规划许可证办理、施工单位评标、建设场地清理等工作。已与施工单位签订施工合同，施工单位已进场施工，8月底前完成建筑主体工程。 | 已支付621.1万元，支出进度24.84%。 | 621.1
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升建设项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 550 | 550 | 东西协作资金、市县财政资金 | 区卫生健康局 | 区人民医院 | 已完工 | 已支付532.51万元，支出进度97%。 | 532.51
大渡河金口大峡谷景区扩容项目 | 文旅类 | 关联产业 | 19000 | 3000 | 中省财政资金、市级财政资金、债券资金、自筹资金 | 区文体旅游局 | 区文旅开发服务中心、区委宣传部、永和镇 | 大峡谷景区铁道兵博物馆改造提升工程已在发改立项，已完成初步设计、财评、挂网招代理、招标工作，已进场，8月15日监理开标。相关部门已批准采用EPC总承包。布展大纲正在进一步优化，讲解词正在收集基础资料;5月6日，区委书记魏端主持召开铁道兵博物馆提升项目推进会，对铁道兵博物馆提升项目前期设计相关情况进行研讨。5月23日，区委常委、宣传部长付爱龙率队前往成都中铁二局、中铁二院进行对接铁道兵文物征集工作，得到两家单位的大力支持，在西南交大刁成林教授的鼎力配合下共收集整理各类文献资料300余份、影音资料10余份，为理清铁道兵、成昆铁路建设历史脉络，完善展陈大纲、布展设计方案打下坚实基础。6月6日，区委书记魏端主持召开铁道兵博物馆改造提升工作会议，对铁道兵博物馆改造提升项目有关情况以及施工推进计划进行了安排部署。6月26日-7月2日，区委常委、宣传部长付爱龙将率队前往北京征集文物。与铁道兵纪念馆相关负责人就展陈经验、资料收集、文物复制等进行了深入对接和交流；分组对铁道兵纪念馆馆内所有板块展陈文物、历史图片进行拍照；结合目前的展陈大纲，从拍摄的照片中精挑细选出了需复制的文物49件和图片50张；郭维城之女郭梅夫妇接见了文物征集团队，郭女士赠送载有郭司令生平故事的《纵横》杂志2本，并表示将一如既往支持博物馆建设；拜访梅主任处获得10件珍贵文物并翻拍《铁道兵图片》400余张；拜访刘居英女儿刘智收集了10余件与铁道兵相关文物；铁道兵纪念馆田老师赠送了部分书籍、光盘等文史资料。全面完成主展馆（包括游客接待中心）、馆藏室、近期收集物品共计2001件物品（其中实物1854、大照片147件）拍照、登记、梳理工作，撰写物品背后的故事47个。 | 30% | 900
大瓦山旅游综合配套基础设施项目（大峡谷片区） | 文旅类 | 关联产业 | 18800 | 1200 | 中省财政资金、市级财政资金、债券资金、自筹资金 | 区文体旅游局 | 区交通局、区水务局、区经信局、金口河生态环境局、区自然资源局、永和镇 | 一.规划要素保障：《四川大渡河峡谷国家地质公园规划（2021-2035年）》在经过专家评审后，金口河区按程序报送国土空间规划委员会审议通过并公示，已经过区政府常务委员会和区委常委会审议通过，并取得政府批复，经政府主要领导签批后现已对外公告实施。甘洛县规划成果已通过国土空间规划委员会审议，公示期已结束，目前正在准备报请政府常务会的请示与上会研究的资料。汉源县规划成果报送国土空间规划委员会审议通过并公示，公示期已结束，目前正在按程序报请政府常务会审议。现待甘洛县、汉源县取得政府批复后统一上报省林草局备案。 | 52% | 624 | 在胜利村有项目
乐山市金口河区红华三线记忆文化产业园基础配套设施建设项目 | 文旅类 | 关联产业 | 15100 | 0 | 中省财政资金、市级财政资金、债券资金、自筹资金 | 区文体旅游局 | 区文体旅游局 | 已完成立项及重大项目库录入，完成一案两书编制工作。 |  |  | 储备项目
大峡谷景区游船提升项目 | 文旅类 | 关联产业 | 10000 | 100 | 招商引资资金 | 区文体旅游局 | 金旅公司 | 天津津旅海河游船股份有限公司多次来金进行考察，已达成初步合作意向。6月30日—7月2日，区委常委、副区长汪奎带队赴天津与天津市四川商会开展深入洽谈，并对天津津旅海河游船股份有限公司进行回访，加快推进大峡谷景区水上交通运营项目落地落实。7月13日，中共天津市四川商会流动党员委员会书记严映中一行来金再次实地考察，并形成了深度合作共识。7月15日，区委常委、副区长汪奎组织召开大峡谷景区文旅项目战略合作框架协议工作座谈会，双方就金口河区大峡谷景区文旅项目初步确定了合作意向。7月20日，区委常委、副区长汪奎组织召开大渡河金口大峡谷景区文旅项目战略合作框架协议讨论会，进一步修改完善了战略合作框架协议。
金口河大三线·话剧《转转花开》文创项目 | 文旅类 | 关联产业 | 2000 | 500 | 中省财政资金、市级财政资金 | 区文体旅游局 | 区委宣传部、区文体旅游局 | 剧场建设已完工，剧目演出专业演员版已完成1场，剩余3场受疫情影响暂停演出。本地常态化演出的相关演职人员通过积极与市文化发展中心对接，专业演员由市文化发展中心负责，后台保障人员由区内负责，现已确定，待正式演出排练时跟进学习后即可进入本地化演出。 | 100% | 500
共安彝族乡象鼻村乡村旅游服务综合接待场所 | 基层组织建设类 | 关联产业 | 400 | 250 | 衔接资金 | 区乡村振兴局、共安彝族乡、区民宗局 | 共安彝族乡 | 正在进行建设用地规划许可申请、进一步完善建筑工程项目规划方案、设计等工作 | 0
乡村旅游基础设施项目（胜利村、新民村） | 文旅类 | 关联产业 | 286 | 286 | 乡村振兴衔接资金 | 区乡村振兴局、区文体旅游局 | 永和镇 | 胜利村旅游产业基础设施建设，已完工,并完成区级验收。新民村游步道建设，该项目已完工,并完成区级验收。 | 79% | 225.94
乡镇片区应急管理体系专项规划 | 基础设施类 | 关联产业 | 10 | 10 | 自筹资金 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 完成实地调研正在汇编中 | 未拨付 |  | 最终中标价：5.985万元
乐山市金口河区天然气供应管道工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 60000 | 0 | 地方政府专项债 | 区住建局 | 金诚城市建设投资有限公司 | 正在开展前期工作 | 0
乐山市金口河区县域农副产品交易园区及配套市政设施更新建设项目 | 基础设施类 | 关联产业 | 58000 |  | 专项债资金 | 区住建局 |  |  |  |  | 建设内容：新建县域农副产品交易园区约10000平方米；综合市场周边配套管网及市政道路更新，包括滨河路人行道改造、市政雨污管网改造及路面复建、消防、交通桥等市政设施更新等。（含档案馆、临江超市交通桥或人行桥）
乐山市金口河区河道堤防及环境综合治理项目基础设施工程（滨河路改造项目） | 基础设施类 | 关联产业 | 10000 | 2000 | 自筹资金 | 区住建局 | 金润公司 | 已完成选址论证编制。 | 0
乐山市金口河区官村-和平片区老旧小区改造（一期） | 基础设施类 | 关联产业 | 6500 | 6500 | 地方政府专项债 | 区住建局 | 金诚城市建设投资有限公司 | 已开工。 | 1706.5万元，26.3% | 1706.5
乐山市金口河区河道堤防及环境综合治理项目基础设施工程（官村社区绿色生态长廊建设） | 基础设施类 | 关联产业 | 5800 | 1000 | 自筹资金 | 区住建局 | 金润公司 | 正在开展前期工作 | 0
乐山市金口河区2022年老旧小区改造（罗回片区13个小区） | 基础设施类 | 关联产业 | 400 | 400 | 中省财政资金 | 区住建局 | 区住建局 | 已动工建设。 | 113.68万元，28.2% | 113.68
乐山市金口河区共安彝族乡民族团结示范村建设 | 基础设施类 | 关联产业 | 200 | 100 | 衔接资金 | 区住建局 | 共安彝族乡 | 已出初步设计成果，设计单位正在进行内部审核流程 | 0
乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目 | 农业类 | 主导产业 | 124000 |  | 专项债资金 | 区自然资源局 |  |  |  |  | 建设内容：主要建设林区道路约50公里，修复受损公路约10公里，发展林下珍稀中药材种植1万亩，配套建设共10000㎡的中药材烘干厂；建设林下特色木屋群10000㎡，同时建设生态房车营地、漫步道、接待中心、生态厕所共10000㎡.建设水土保持功能性用房、护林设施用房。
金口河区共安彝族乡林丰村至八月林公路恢复重建工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 570 | 343 | 衔接资金 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 项目已完工并完成验收。 | 80% | 274.4
乐山市金口河区永和镇胜利村庄子上滑坡、黎明村路基下沉治理工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 427 | 427 | 衔接资金 | 永和镇 | 永和镇 | 2022年2月开工建设，该项目目前已完成95%工程量。 | 资金已拨付79% | 337.33
乐山市金口河区永和镇新乐村田园综合体产业路硬化工程 | 基础设施类 | 关联产业 | 270 | 161 | 衔接资金 | 永和镇 | 永和镇 | 已完工。 | 79% | 127.19