- 附件1

- 金口河区“无废城市”建设评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 现状值 | 目标值（2025年） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 0.0176吨/ 万元 | <0.0176吨/ 万元 | 金口河生态环境局、 区统计局 |
| 2 |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.0619千克/ 万元 | <0.0619千克/ 万元 | 金口河生态环境局、 区统计局 |
| 3 |  |  | 绿色矿山建成率★ | 0% | 10% | 区自然资源局 |
| 4 |  |  | 城市碳排放强度降低幅度 | / | 完成市下目标 | 金口河生态环境局 |
| 5 |  | 农业源头减量 | 绿色食品、有机农产品、农产品地理标志数量 | 7 | 8 | 区农业农村局 |
| 6 |  |  | 畜禽规模养殖场粪污处理设备配套率 | 100% | 100% | 区农业农村局 |
| 7 |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例★ | 69% | 100% | 区住房和城乡建设局 |
| 8 |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 0% | 40% | 区住房和城乡建设局 |
| 9 |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 0.86万吨 | 1.4万吨 | 区综合行政执法局 |
| 10 |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | / | 100% | 区综合行政执法局 |
| 11 |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率 | 100% | 100% | 区综合行政执法局 |
| 12 |  |  | 快递绿色包装使用率 | 100% | 100% | 区邮政管理局 |
| 13 | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 96.5% | ＞96.5% | 金口河生态环境局 |
| 14 |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | 29.2% | ＞29.2% | 金口河生态环境局 |
| 15 |  | 农业固体废物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ | 93% | 95% | 区农业农村局 |
| 16 |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 89% | 91% | 区农业农村局 |
| 17 |  |  | 农膜回收率★ | 97% | 98% | 区农业农村局 |
| 18 |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | / | 60% | 区综合行政执法局 |
| 19 |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ | / | 36% | 区综合行政执法局 |
| 20 |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | 100% | 100% | 区卫生健康局、区经信局 |
| 21 | 固体废物最终处置 | 危险废物处置 | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100% | 100% | 区卫生健康局 |
| 22 |  |  | 社会源危险废物收集处置体系覆盖率 | / | 100% | 金口河生态环境局 |
| 23 |  | 生活领域固体废物处置 | 城镇污水污泥无害化处置率★ | 100% | 100% | 区住房和城乡建设局 |
| 24 |  |  | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | / | 100% | 区综合行政执法局 |
| 25 | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设政策性文件、有关规划制定★ | / | ≧2 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |
| 26 |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | / | 已成立乐山市金口河区“无废城市”建设工作领导小组 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |
| 27 |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | / | “无废城市”建设成效纳入政绩考核 | “无废城市”建设工作领导小组 |
| 28 |  |  | 开展“无废城市”细胞建设的单位数量（机关、学校、酒店、景区等） | / | 完成市下目标 | 各相关部门 |
| 29 |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | / | ≧7000万元 | 金口河生态环境局等 相关部门 |
| 30 |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | （1）危险废物：产废单位全部接入监管平台 （2）医疗废物：医疗机构接入监管平台 | 完善固体废物管理信息化监管 | 各相关部门 |
| 31 |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 产废单位100% | 产废单位100% | 金口河生态环境局 |
| 32 |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | 100% | 100% | 区公安分局、 金口河生态环境局 |
| 33 |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | 100% | 100% | 金口河生态环境局 |
| 34 |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的案件办理率 | / | 符合生态环境损害赔偿条件的固体废物环境污染案件及时进行办理 | 金口河生态环境局 |
| 35 | 群众获得感 | 群众获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 | / | 85% | 第三方调查 |
| 36 |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | / | 90% | 第三方调查 |
| 37 |  |  | 公众对无废城市建设成效的满意程度★ | / | 90% | 第三方调查 |

- 附件2

- 金口河区“无废城市”建设任务清单

1、制度体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务清单 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立乐山市金口河区“无废城市”建设工作领导小组 | 成立由区委、区政府主要领导为组长，有关区领导为副组长，区委组织部、金口河生态环境局等相关部门负责同志为成员的工作领导小组，统筹推进“无废城市”建设工作。领导小组办公室设在区金口河生态环境局，负责领导小组日常工作。 | 区委办公室、 区人民政府办公室 | / | 2022年 |
| 2 | 建立“无废城市” 建设协调机制 | 成立“无废城市”建设工作专班，厘清各相关部门职责，强化责任担当，密切协作配合，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 长期 推进 |
| 3 | 建立“无废城市” 建设部门责任清单 | 编制并印发各相关部门责任和重点工作任务清单，并组织落实。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 4 | 建立“无废城市” 建设工作年度目标 考核机制 | 根据“无废城市”建设实施方案，制定年度目标任务，将具体工作纳入各相关部门的年度目标考核，确保各项任务落地见效。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 5 | 构建绿色矿业发展 长效机制 | 开展绿色矿山建设，构建绿色矿山建设管理体系，落实中省激励政策，构建绿色矿业发展长效机制。 | 区自然资源局 | 金口河生态环境局 | 持续 推动 |
| 6 | 建立尾矿库常态化 执法监管机制 | 摸底排查工作的基础上进一步建立完善常态化执法监管机制，并督促指导尾矿库运营、管理单位建立健全污染隐患排查治理制度。 | 区应急局、 金口河生态环境局 | 区自然资源局 | 持续 推动 |
| 7 | 建立农业固体废弃物综合利用规划体系 | 贯彻落实《乐山市金口河区农业固体废弃物综合利用规划》（2022-2025）或行动方案，提升农业固废废物资源化、无害化利用水平。 | 区农业农村局 | / | 2023年 |
| 8 | 严格薄膜市场准入条件 | 严格监管农资市场，禁止销售和使用不符合国家标准的农膜。 | 区农业农村局 | / | 2023年 |
| 9 | 推进绿色生活方式 行为 | 引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，积淀绿色生活文化。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 10 | 建立生活垃圾分类和回收利用制度 | 形成全民参与、城乡统筹的生活垃圾分类方式，完善生活垃圾回收利用体制机制，制定生活垃圾分类和回收利用相关指导意见。 | 区综合行政执法局 | 金口河生态环境局 | 2023年 |
| 11 | 贯彻落实《乐山市废旧物资循环利用实施方案》 | 建设废旧物资循环利用体系，推进垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类清运体系的协同发展，实现垃圾分类、垃圾减量及低值废弃物资源化协同。 | 区经信局 | 区发改局、区市场监管局、区综合行政执法局、区供销社 | 2023年 |
| 12 | 完善废旧家电回收处理渠道 | 鼓励家电销售企业完善废旧家电回收处理和以旧换新渠道，畅通家电生产消费回收处理全产业链条。 | 区经信局 | / | 2023年 |
| 13 | 开展危险废物专项整治行动 | 开展专项整治行动，严厉打击危险废物非法转移和倾倒等行为。 | 金口河生态环境局 | 区卫生健康局、 区公安分局 | 2023年 |
| 14 | 推进“无废城市” 宣传 | 组织新闻媒体宣传报道“无废城市”建设的举措、进展和成效。组织户外显示屏、城市公交车电视屏开展“无废城市”公益宣传。综合运用12345市长热线、环保曝光台、心连心热线等平台，进一步畅通群众沟通渠道，广泛听取群众对“无废城市”建设的意见建议。 | 区委宣传部 | 区文体旅游局、区教育局、金口河生态环境局、区综合行政执法局、区交通运输局 | 2023年 |
| 15 | 推进“无废城市细胞”建设 | 根据乐山市“无废细胞”创建标准和评估指标，推进金口河区“无废城市细胞”建设工作。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 16 | 推进“无废城市”项目建设 | 指导各有关单位积极谋划、申报、建筑垃圾综合利用、农业废弃物收集与利用处置等建设项目，以项目实施推动实现“无废城市”建设目标。 | 金口河生态环境局 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 17 | 严格生态环境准入 | 将“无废城市”建设纳入区工业发展的各类专项规划，将工业固体废物的综合利用处置纳入“三线一单”生态环境准入的资源绩效管理要求和地方招商准入条件，强化固体废物领域的生态环境准入管理。 | 区经信局、金口河生态环境局、区发改局 | / | 持续 推动 |
| 18 | 建立健全危险废物联防联控机制 | 建立生态环境、公安、住建、综合执法、交通运输、水务、自然资源等多部门联合执法、信息共享、重大案件会商督办制度，形成监管合力。在打击危险废物非法转移、非法处置、污染事件调查、取缔非法窝点、排查安全生产隐患等方面建立合作机制，提高联合应对突发性危险废物污染事故的快速处置能力。 | 金口河生态环境局 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |

2、技术体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务内容 | 预期性目标 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展种养结合，推进循环农业 | 以金河镇、永和镇等养殖重点乡镇为重点，大力推广绿色“种养循环”农业模式、林果园加畜禽规模养殖场、粮经作物复合式种植等多种生态循环模式，加快推进畜禽粪污资源化利用项目，形成养殖户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展方式。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 2 | 提升农业固体废物资源化利用水平 | 积极申报实施农业面源综合治理项目、畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，推进畜禽养殖粪污的专业化处理和资源化利用。争取实施病死畜禽无害化处理建设项目，提升病死畜禽无害化处置水平，鼓励并支持秸秆能源化、基料化、肥料化等综合利用示范项目。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 3 | 推广侧模栽培、实时揭膜、一膜多用等薄膜替代技术 | 减少农用薄膜使用量，从源头减少废弃农膜产生。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 4 | 完善绿色建筑标准体系建设 | 大力推动绿色建造关键核心技术攻关及产业化应用推动形成研发、材料和部件生产、设计、施工、资源回收再利用等一体化协同的绿色建造产业链，逐步建立和完善覆盖工程建设全生命周期的绿色建造标准体系。 | 区住建局 | 区发改局 | 持续 推动 |
| 5 | 探索生活污泥处理途径 | 探索推进生活污泥干化制砖、建材利用等污泥处置利用新途径。 | 区住建局 | / | 持续 推动 |

3、市场体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务清单 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探索种养循环的农业发展模式 | 推广绿色种养循环农业试点经验，连片建设标准化、规模化的生态循环种养基地，形成养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展模式。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 2 | 探索畜禽养殖废弃物综合利用模式 | 采取“政府引导+社会化运作+种养殖户参与”的实施机制，推行种养循环粪肥还田技术，培育粪肥还田服务组织。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 3 | 完善农药包装废弃物回收体系 | 以蔬菜生产基地和粮经主产区为重点推进农药包装废弃物回收体系建设，以种植基地、合作社、农场等集中区及经营门店为基础建立农药包装废弃物回收点，鼓励农资经营主体设立废旧地膜回收点。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 4 | 建立秸秆收储运体系 | 以区为单位建立秸秆收储运体系，鼓励乡镇成立秸秆收储中心，村组建立固定收储点，初步建立秸秆收储体系。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 5 | 建立薄膜回收 利用体系 | 建立政府主导、多方参与的农膜回收体系，鼓励农资经营主体设立废旧地膜回收点。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 6 | 推动二手商品交易和流通 | 市场形成规范、健全的二手商品交易和流通系统。 | 区经信局 | / | 持续 推动 |
| 7 | 持续推进农村生活垃圾分类 | 引导社会资金进入农村生活垃圾分类领域，进一步完善农村生活垃圾分类设施设备。 | 区综合行政执法局、区农业农村局、区供销社 | / | 持续 推动 |

4、监督体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务清单 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高固体废物智慧化监管水平 | 依托省级固体废物管理信息化平台，实现固体废物领域的智慧化管理。 | 金口河生态环境局 | / | 2025年 |
| 2 | 强化小微产废企业 固体废物管理 | 定期开展固体废物产生、利用情况核查工作，动态掌握全市固体废物产生、贮存和利用情况。 | 金口河生态环境局 | / | 持续 推动 |
| 3 | 定期开展专项执法 行动 | 全面排查整治固体废物污染环境隐患，坚决打击固体废物防治污染事件，加大执法力度。 | 金口河生态环境局 | / | 持续 推动 |
| 4 | 推进废弃矿山和 尾矿库污染防治工作 | 落实废弃矿山和尾矿常态化监控，建立“一矿（库）一档”，杜绝安全隐患和矿山环境污染事件。 | 区自然资源局、区应急局 | / | 持续 推动 |
| 5 | 推动田间农膜清洁化和常态化巡检监督 | 明确农膜使用方的责任和义务，推动农膜田间清洁化，由乡镇和村组落实田间巡检制度。 | 区农业农村局 | / | 持续 推动 |
| 6 | 加强生活垃圾分类 收集和处置管理 | 明确从事分类收集、运输生活垃圾的单位应取得相应资质，实行密闭化分类收集、分类运输，严禁混收、混装、混运，依法开展收集、运输监督检查。 | 区综合行政执法局 | / | 持续 推动 |
| 7 | 加强城镇生活污水 处理厂污泥安全 处置监督 | 加强城镇生活污水处理厂污泥安全处置，确保污泥安全消纳。压实压紧产生单位主体责任，严查污泥非法处置行为。 | 区住建局 | / | 持续 推动 |
| 8 | 加强餐厨垃圾的监管 | 加强对餐厨垃圾的流向的监管，减少餐厨垃圾黑市流转、乱排乱倒等非法问题。 | 区综合行政执法局 | 区公安分局、区市场监管局、金口河生态环境局 | 持续 推动 |
| 9 | 加强邮政快递过度包装和随意包装专项 治理 | 贯彻落实《乐山市邮件快件过度包装和随意包装专项治理方案》，督促寄递企业落实主体责任开展自查自纠，强化监督考核，确保专项治理方案落实。 | 金口河区邮政局 | / | 持续 推动 |
| 10 | 加强施工现场建筑 垃圾监管 | 加强施工现场建筑垃圾分类、收集、统计、再利用和无害化处置等监管力度。 | 区住建局 | 金口河生态环境局、区综合行政执法局 | 持续 推动 |
| 11 | 加强危险废物全过程管理 | 加强对危险废物产生单位的监管，按要求开展危险废物规范化环境管理评估，全面提升危险废物规范化环境管理水平，有效防控危险废物环境风险。 | 金口河生态环境局 | 区公安分局、区综合行政执法局、区卫生健康局 | 持续 推动 |
| 12 | 加强固体废物环境污染监管执法力度 | 压实压紧属地责任宣贯固体废物法律法规，健全生态环境保护行政执法和刑事司法衔接工作机制，积极开展环境信访案件和突出环境问题检查，加大对环境违法犯罪案件的办理力度，严厉打击涉固体废物环境污染违法行为。 | 金口河生态环境局 | 区公安分局、区综合行政执法局、区卫生健康局 | 持续 推动 |

- 附件3

- 金口河区“无废城市”建设重点项目清单

- （共计5个项目，预估总投资17657万元。其中，开展拟建1个，前期1个，在建2个，建成1个）

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 业主 | 项目概况 | 预估总投资 （万元） | 责任 单位 | 计划建设 周期 | 项目进展情况 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商舟公司固废利用 | 固废综合利用 | 四川商舟实业有限公司 | 2023年建成固废尾矿综合生产线，2024年建设完成磷尾矿40万吨综合回收站。 | 1957 | 金口河生态环境局 | 2021年—2024年 | 建成 | 代永斌139906 95777 |
| 2 | 四川商舟实业有限公司绿色矿山创建项目 | 绿色矿山 | 四川商舟实业有限公司 | 绿色矿山创建 | 7000 | 区自然资源局 | 2022年—2025年 | 在建 | 代永斌139906 95777 |
| 3 | 绿色种养循环农业试点 | 绿色种养循环农业试点项目 | 区农业农村局 | 到 2025 年，全区新（改、扩）建规模化标准化养殖场 10个，建立绿色种养循环示范点3个，创建部省级标准化示范场3个。 | 5000 | 区农业农村局 | 2021年—2025年 | 在建 | 严传林135182 37800 |
| 4 | 油菜坪磷矿 | 充填站 | 四川世腾建设工程有限公司 | 充填站及其配套设施 | 3500 | 金口河生态环境局 | 2025年—2028年 | 拟建 | 石朋 181901 65822 |
| 5 | 金口河区建筑垃圾堆放场建设项目 | 建筑垃圾堆放 | 区住建局 | 选址建设一座建筑垃圾堆放场 | 200 | 区住建局、区自然资源局、区综合行政执法局 | 2024年—2025年 | 前期 | 代瑛 138813 54592 |

- 附件4

- 金口河区“无废城市”建设责任清单

| 序号 | 牵头单位 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “无废城市”建设工作领导小组 | 1.健全固体废物环境管理制度体系。制定印发《金口河区“无废城市”建设实施方案》，全面推进固体废物重点领域监管。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 2.健全“无废城市”建设的制度体系。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 3.建立“无废城市”建设协调机制。成立“无废城市”建设工作专班，统筹金口河区“无废城市”建设，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 4.建立“无废城市”建设考核评估机制。出台《金口河区“无废城市”建设考核评估管理办法》，以“无废城市”指标体系为考核目标，任务清单和项目清单为具体考核内容。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 5.开展“无废城市细胞”建设，对照“无废细胞”创建标准和评估指标、“无废城市”建设细胞指南，开展“无废城市”建设考评工作。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） |
| 2 | 区委宣传部 | 营造“无废城市”建设良好氛围。推进“无废城市”宣传教育，全方位深度传播“无废城市”理念，及时公布“无废城市”建设情况。（配合单位：区文体旅游局、金口河生态环境局、区教育局、区综合行政执法局、区交通运输局） |
| 3 | 区机关事务服务中心 | 1.建设“无废机关”。牵头组织开展“无废机关”创建工作。 2.倡导绿色生活方式。倡导绿色消费、绿色出行、绿色邮寄，开展“光盘行动”，杜绝“铺张浪费”“过度包装”。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） |
| 4 | 区财政局 | 1.推进绿色采购。严格执行政府对节能环保产品的优先采购和强制采购制度。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 2.强化资金支持。配合主管部门积极向上争取中省政策、项目、资金支持，发挥财政资金带动作用，引导社会资本投入“无废城市”重点工程、重点项目建设。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） |
| 5 | 区发改局 | 1.配合相关行业主管部门推进工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物等固体废物处理设施统筹协调，促进共建共享； 2.负责统筹推进全区塑料污染治理工作。 |
| 6 | 区经信局 | 1.将“无废城市”建设纳入全区工业发展的各类专项规划，全面提升工业绿色发展水平。 2.推进废旧物资循环利用：贯彻落实《乐山市废旧物资循环利用实施方案》，推进垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”。（配合单位：区发改局、区市场监管局） 3.合理布局废旧物资回收站点。鼓励回收企业建立多元化回收渠道。（配合单位：区住建局、区农业农村局、区自然资源局） 4.鼓励规范回收利用。加强固体废物分类处置和资源化利用，加快构建废旧物资循环利用体系，提高废弃电子产品、废旧动力电池、报废汽车的规范回收率，提高废钢铁、废塑料、废纸等可再生资源回收利用率。（配合单位：区发改局、区市场监管局、区经信局） 5.建设“无废饭店”。牵头组织开展“无废饭店”创建工作。 |
| 7 | 金口河生态环境局 | 1.严格生态环境准入。将工业固体废物的综合利用处置纳入“三线一单”生态环境准入的资源绩效管理要求，严格控制新建、扩建产废量大且固体废物无法得到有效综合利用的项目。（配合单位：区发改局、区经信局） 2.加强尾矿库污染防治。严格落实分类分级环境监管，开展尾矿库环境风险隐患排查，落实尾矿库“一库一档”“一库一策”，加强尾矿库专项整治和环境风险监管。积极推进现有尾矿库封场和尾矿综合利用，防范化解尾矿库重大环境风险。（配合单位：区应急局、区自然资源局） 3.完善一般工业固体废物监管机制。完善工业固体废物管理台账制度，加强台账数据管理，严格执行环境管理制度，加强对一般工业固体废物的产生、贮存、转移全过程监管。将一般工业固体废物检查纳入环境执法监管范围，督促企业严格落实一般工业固体废物台账管理制度。（配合单位：区发改局、区经信局、区交通运输局、区公安分局、区统计局） 4.全面推进“无废细胞”建设。组织开展“无废细胞”建设，指导行业主管部门制定评价方案并开展评估。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 5.完善环境风险防控管理体系。加强危险化学品、农业固体废物处置利用单位、一般工业固体废物产生单位等领域环境风险排查和专项整治，持续强化环境应急能力建设。（配合单位：区应急局、区经信局、区农业农村局） 6.倡导绿色生活方式。引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，积淀绿色生活文化。（配合单位：领导小组各成员单位按照职责分工落实） 7.配合区委宣传部营造“无废城市”建设良好氛围。全方位深度传播“无废城市”理念，及时公布“无废城市”建设情况。（配合单位：区文体旅游局、区教育局、区综合行政执法局、区交通运输局） |
| 8 | 区农业农村局 | - 1.发展绿色低碳农业。依托“金口金品”茶、林果、道地中药材、林竹等特色产业，加快农业示范区建设，到2025年，力争培育建设现代农业园区13个。 - 2.推广种养循环模式。以金河镇、永和镇等养殖重点乡镇为重点，大力推广绿色“种养循环”农业模式、林果园加畜禽规模养殖场、粮经作物复合式种植等多种生态循环模式，到2025年，全市畜禽粪污综合利用率达到91%以上。（配合单位：金口河生态环境局） 3.推进药肥农膜源头减量。开展有机肥部分替代化肥行动，推广测土配方施肥、智能水肥一体化等施肥减量技术；推广病虫害统防统治和绿色防控融合技术，减少农药使用量；开展农田农膜覆盖适宜性评价，推广稻草覆盖、免耕技术、集约化育苗等替代技术，减少农膜使用，推广可降解农膜使用，禁止生产和使用不符合国家标准的农用薄膜。 4.完善秸秆回收处置体系。推进秸秆收储运点建设，构建农作物秸秆多元化利用体系。到2025年，全区农业秸秆综合利用率不低于95%。 5.完善农药包装废弃物、废旧农膜及秸秆回收体系。以蔬菜生产基地和粮经主产区为重点推进农药包装废弃物回收体系建设，建立农药包装废弃物、废旧地膜回收点，到2025年，全区农膜回收率不低于98%。 6.提升农业固体废物资源化、无害化利用水平。加快推进乐山市病死畜禽无害化处理项目建设，提升病死畜禽无害化处置水平。探索建立“企业－收储点－农户”“企业－社会化服务主体－农户”等秸秆综合利用新机制。（配合单位：金口河生态环境局） 7.建设“无废乡村”。牵头组织开展“无废乡村”创建工作。 |
| 9 | 区综合行政执法局 | 1.推进生活垃圾分类。加强生活垃圾分类知识普及宣传。加快建设生活垃圾分类长效机制和激励机制。（配合单位：区委宣传部、区农业农村局、区机关事务服务中心、区文体旅游局、区教育局、区经信局） 2.完善城乡生活垃圾收运体系。统筹城市垃圾收运设施建设，加快老旧垃圾收集设施改造，优化生活垃圾转运站布局，构建完善的生活垃圾分类运输体系；完善农村生活垃圾收运处置体系，推行 “户分类，村收集、镇（乡）转运、区处理”的生活垃圾收运处置模式。（配合单位：区住建局、区农业农村局、各乡镇） 3.强化生活源固体废物全过程监管。建立完善的生活源固体废物分类统计体系，探索生活垃圾、餐厨垃圾计量收费管理模式。（配合单位：金口河生态环境局、区统计局、区住建局、区供销社） 4.强化建筑垃圾全过程监管。加强全市建筑垃圾收集、运输、中转、回填、消纳和利用等全过程的监管。（配合单位：区发改局、区住建局、各乡镇） 5.配合区住建局完善建筑垃圾收集体系，合理规划布局建筑垃圾收集、运输、中转、回填、消纳和利用等全过程的监管。（配合单位：区住建局、金口河生态环境局、区自然资源局） 6.配合区经信局推进废旧物资循环利用：贯彻落实《乐山市废旧物资循环利用实施方案》，推进垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”。（配合单位：区发改局、区市场监管局、金口河生态环境局） |
| 10 | 区自然资源局 | 推进绿色矿山建设。以四川商舟实业有限公司磷矿区创建国家级绿色矿区为抓手，全面推进绿色矿山建设，新建矿山全部按照绿色矿山标准建设，积极推进现有矿山升级改造，构建绿色矿业发展长效机制，提升绿色矿山建设水平。（配合单位：金口河生态环境局） |
| 11 | 区交通运输局 | 鼓励绿色出行。提倡公众绿色出行，强化公共交通体系建设，协助推进公（专）用充电基础设施建设。（配合单位：区发改局、区机关事务服务中心） |
| 12 | 区住建局 | 1.强化生活污泥安全消纳。加强城镇生活污水处理厂污泥安全处置，确保污泥安全消纳。（配合单位：金口河生态环境局、区发改局） 2.推动建筑垃圾源头减量。提高装配式建筑占新建建筑比例。（配合单位：区综合行政执法局） 3.完善绿色标准体系建设。推广绿色建筑和绿色建材，推广装配式建筑。（配合单位：区发改局、区市场监管局） 4.建设“无废工地”。牵头组织开展“无废工地”创建工作。 5.建设“无废小区”。牵头组织开展“无废小区”创建工作。 6.完善建筑垃圾收运体系。完善建筑垃圾收集体系，合理规划布局建筑垃圾的收集、转运、临时处理、消纳处置、资源化利用设施。（配合单位：区自然资源局、区综合行政执法局、金口河生态环境局） |
| 13 | 区教育局 | 1.建设“无废学校”。牵头组织开展“无废学校”创建工作。 2.加强“无废文化”宣传。培养学生勤俭节约、低碳环保的绿色生活方式，推进校园固体废物减量化、资源化和无害化处置，深入推进“无废城市”建设宣传，培养学生“无废”理念。 |
| 14 | 区文体旅游局 | 建设“无废景区”。牵头组织开展“无废景区”创建工作，并组织全区国家 A 级旅游景区、旅游度假区和生态旅游区开展“无废”文化宣传。 |
| 15 | 区卫生健康局 | 1.加强医疗废物收集能力。加强医疗废物收集、贮存、转移管理体系建设，提升医疗废物收集覆盖率。 2.建设“无废医院”。牵头组织开展“无废医院”创建工作。 |
| 16 | 区乡村振兴局 | 1.建设“无废彝区”。牵头组织开展“无废彝区”创建工作。 2.加强农村环境综合整治。深入开展“五清”行动，推动乡村振兴，完善农村生活垃圾收运处置体系，推进生活垃圾就地分类、减量和再利用。（配合单位：区农业农村局、区住建局） |
| 17 | 金口河区邮政局 | 推进绿色邮寄。开展邮政快递过度包装和随意包装专项治理，贯彻落实《乐山市邮件快件过度包装和随意包装专项治理方案》，加强快递业绿色包装治理。 |
| 18 | 各乡镇 | 推进辖区内“无废城市”建设工作。 |