乐山市金口河区国家生态文明建设

示范区创建规划

（2017~2025年）

文   本

实施单位：乐山市金口河区人民政府

编制单位：四川省生态环境科学研究院

编制时间：二〇一九年三月

乐山市金口河区创建国家生态文明建设示范区

领导小组名单

组  长：张建红   区委书记

段俊辉   区委副书记、区政府区长

副组长：王兴华   区委常委、区委统战部长

艾安清   区人大常委会副主任

帅  建   区政府副区长

张兰珍   区政协副主席

成  员：秦红兵   区委办主任

李华江   区政府办主任

江  莉   区委组织部常务副部长

段玉洁   区委宣传部常务副部长

胡学明   区发展和改革局局长

白作毅   区经济和信息化局局长

张心婕   区文体体育和旅游局局长

周威洋   区财政局局长

欧高学   区自然资源局局长

郭建刚   区农业农村局局长

李茂林   金口河生态环境局局长

何安祥   区住建局局长

黄建康   区交通运输局局长

冉伟云   区水务局局长

卢庭丽   区卫生健康局局长

王  琼   区审计局局长

张征洪   区综合行政执法局局长

简  丹   区统计局局长

陈  洪   和平彝族乡乡长

尼里石坝 共安彝族乡乡长

江永波   永胜乡乡长

卢  曦   永和镇镇长

郑  祥   金河镇镇长

梁德强   吉星乡乡长

乐山市金口河区国家生态文明建设示范区创建规划

编制人员名单

编制单位：四川省生态环境科学研究院

项目负责人：谢  强    研究员

编写人员：刘冬梅    高级工程师

毛  竹    高级工程师

田  雨    高级工程师

刘小恺    高级工程师

佘红英    高级工程师

陈长春    高级工程师

艾  蕾    博士

杨春美    助理工程师

制图人员：杨春美

目 录

前  言	1

第一章  工作基础与形势分析	3

第一节  工作基础	3

第二节  有利形势	5

第三节  存在问题	7

第四节  面临挑战	9

第二章  指导思想、原则与目标	11

第一节  指导思想	11

第二节  基本原则	11

第三节  战略定位	13

第四节  规划目标	13

第五节  规划指标	15

第三章  优化国土开发格局	19

第一节 推进“多规合一”，优化发展空间布局	19

第二节  严守生态保护红线	21

第三节  守住永久基本农田控制线	21

第四节  合理划定城市开发边界	21

第四章 构建生态经济体系	23

第一节  优化产业结构	23

第二节  以生态旅游促进生态服务业发展	24

第三节  加快传统工业向新型工业转型	26

第四节  加快农业生态化进程	28

第五节  强化资源能源节约	31

第六节  金口河区循环经济产业构建	32

第五章 构建生态环境保护体系，提升生态环境质量	35

第一节  着力解决突出环境问题	35

第二节  加强生态保护与修复	44

第三节  加强环境风险防范	49

第六章 健全生态文明制度体系	51

第一节  源头预防制度	51

第二节  过程控制制度	53

第三节  损害赔偿和责任追究制度	55

第七章  加强山水宜居建设，构建生态生活体系	58

第一节  完善城镇体系建设	58

第二节  强化城乡环境综合整治	58

第三节  完善绿色交通设施建设	58

第四节  健全人居生态绿地一体化	59

第五节  倡导绿色生活方式	60

第八章  弘扬生态文明理念，健全生态文化体系	62

第一节  传承发扬金口河传统文化	62

第二节  提升全民生态文明意识	62

第三节  提升生态文明共建共享水平	66

第九章  重点工程	68

第十章  保障措施	89

第一节  加强组织领导	89

第二节  强化部门联动	89

第三节  推进制度创新	89

第四节  加大资金投入	90

第五节  推广先进技术	90

第六节  扩大舆论宣传	91

- 前  言

党的十九大将“坚持人与自然和谐共生”作为新时代中国特色社会主义的基本方略，明确指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》强调，加快推进生态文明建设是加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益的内在要求，是坚持以人为本、促进社会和谐的必然选择，是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的时代抉择，是积极应对气候变化、维护全球生态安全的重大举措。

金口河区地处四川盆地与川西高原过渡地带的小凉山区，是峨眉山-大风顶生物多样性保护与水源涵养生态功能区，生态地位十分重要。长期以来，金口河区委区政府高度重视生态环境保护工作，围绕“生态立区”的发展理念不断推进生态文明建设，2015年通过了省级生态区考核验收，并在区第九次党代会上又确立了“绿色崛起、美丽发展”的主题，将创建国家生态文明建设示范区列为了谱写金口河区美丽发展新篇章的重要内容。在此背景下，金口河区委区政府提出编制《乐山市金口河区国家生态文明建设示范区创建规划》，为今后一段时期金口河区推进生态文明建设提供指导。

本规划范围为金口河区行政辖区范围，总面积为598平方公里，包括6个乡镇。规划期限为2017-2025年，基准年为2016年，达标年为2020年。规划分为三个阶段：规划近期即达标阶段（2017-2020年），规划远期即巩固提升与优化完善阶段（2021-2025年）。

- 第一章  工作基础与形势分析

- 第一节  工作基础

“绿色崛起，美丽发展”理念引领经济社会发展。金口河区委、区政府一直十分重视生态文明建设，继2010年确立“生态立区”发展战略并成功创成省级生态区后，又在2017年区第九次党代会明确提出了 “绿色崛起、美丽发展”主题，并结合金口河区实际确立了建设“国家生态文明建设示范区、大小凉山脱贫攻坚示范区、中国最美峡谷旅游目的地、乐山水电能源综合开发基地、乐山绿色有机农产品基地”的经济社会转型发展目标，以生态环境保护作为全区可持续发展的重要基础和支撑，生态为基、绿色发展已成为了金口河区各级领导干部的普遍共识。

自然生态和人文景观资源优越。金口河区生态环境本底优良，2016年生态环境状况指数（EI）为85.13，排名全省前列。全区森林面积达339平方公里，森林覆盖率56.72%。因地处四川盆地与川西高原过渡地带的小凉山区，生物多样性丰富，野生动植物种类繁多，有红豆杉、 南方红豆杉、 珙桐等国家重要保护植物10余种，有大熊猫、林麝、羚牛、四川山鹧鸪等国家重点保护动物30余种。金口河区自然景观资源富集，有四川大渡河峡谷国家地质公园、四川大瓦山国家湿地公园和八月林省级自然保护区 “三张名片”。金口河区也有其独特的文化底蕴，红华“三线”记忆以及铁道兵博物馆、成昆铁路、关村坝洞中火车站、茶马古道遗迹等，加之全省唯一不对外地区也给金口河披上了神秘面纱。良好的自然资源和文化优势，是金口河区“绿色崛起、美丽发展”的最大资本和最坚实基础，也是推进生态文明示范建设的根本保障。

生态经济发展成效逐步显现。近年来，金口河区以生态经济发展为主线，大力推进产业转型升级，绿色发展模式初具雏形。积极推进全域全境旅游，实施旅游规划引领、景区上档、旅游品牌、旅游服务“四大提升工程”，启动大瓦山AAAA创建，大峡谷景区创成AAAA级，以生态旅游业带动现代服务业发展，第三产业对经济增长的贡献率逐步提高，生态红利释放发展活力。全区坚持走“特色兴农”道路，形成了以高山茶、银杏茶和老鹰茶为主的茶叶产业，以红豆杉、乌天麻、川牛膝为主的中药材产业，以核桃、猕猴桃为主的林果产业，以野猪、野鸡、大鲵为主的特种养殖业，成功申请有机产品8个、无公害农产品2个，建成乌天麻地理标志产品保护省级示范区，打造了“大瓦山”、“大峡谷”、“金口”等一批区域特色农产品品牌，为现代生态农业模式的建立奠定了基础。

环境治理成效显著。金口河全面落实河长制工作，积极开展水污染防治行动和“清河、护岸、净水、保水”四项行动，地表水水环境质量始终保持良好。开展区内工业企业除尘设施升级改造，以余热发电为重点推进节能减排，完成空气自动站建设，提升了全区空气环境监测能力。完成畜禽养殖场禁养区划定，开展了大渡河、306线等重点区域专项调查，以“关、控、改、促”全方位开展畜禽养殖污染的综合防治，取得显著成效。以新农村建设幸福美丽新村建设、彝家新寨建设、易地扶贫搬迁等为载体，以“四特”工程为抓手，农村环境连片整治有序推进。

“三线建设”蕴藏了丰富内涵。随着军转民战略调整，红华公司整体外迁峨眉山市，其作为一个特殊时代的工业标本已经成为历史，但同时也为金口河留下了丰富的工业遗产和宝贵的精神财富。一方面当年三线建设带来了当时国内最先进的技术，引来了大批优秀人才在金口河扎根生活，由此带来的人口结构变化及社会影响意义深远，铁道兵 “开天辟地、敢为人先”的首创精神、三线建设者“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的精神都将成为金口河区推进生态文明建设坚实的精神力量；另一方面红华公司占用及闲置土地将在一定程度上缓解全区土地利用的紧张局面，而且红华公司闲置厂房、设施更是一笔巨大的工业文明历史遗产资产，为全区经济转型提供宝贵的物质资源。

- 第二节  有利形势

新时代“五位一体”的总体布局。十八大以来，生态文明建设领域改革创新全面提速，生态文明建设上升为治国理政重要方略的空前高度，美丽中国成为中国梦的重要组成部分。十九大指出生态文明建设对解决国家现在面临的矛盾问题，包括环境破坏、生态受损、经济发展的资源代价过高等问题，促进社会的繁荣发展和和谐稳定，具有重要意义。随着生态文明体制改革创新各项工作持续推进，“大气十条”、“水十条”、“土十条”的大力实施，党政领导干部环境保护考核不断增强，全社会对生态文明认识更加统一，生态文明建设领域的重点和难点问题得以解决，为金口河区加快推进生态文明建设提供了良好的外部机遇。

生态经济、绿色经济的时代潮流。十八大以来党中央提出绿色发展的新理念新战略新部署，党的十九大报告强调加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。四川省委大力实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”和绿色发展建设美丽四川，特别是推进大小凉山连片扶贫开发等重大部署。乐山市委深入研究推进绿色发展建设美丽乐山，提出要加快构建绿色空间体系、着力打造绿色宜居城乡和发展绿色低碳产业。金口河区顺应生态经济、绿色经济的时代潮流，紧扣“绿色崛起、美丽发展”的主题，大力建设 “两区三地”，充分抓住机遇、顺势而为，借势突破，即将开启金口河全面崛起的历史新征程。

长江经济带的发展战略定位。长江经济带战略作为中国新一轮改革开放转型实施新区域开放开发战略，是沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带，也是生态文明建设的先行示范带，总书记多次强调“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置”，“共抓大保护、不搞大开发”。金口河区地处长江上游屏障区，应牢牢抓住长江经济带发展新机遇，加快产业结构转型调整，统筹山水林田湖草等生态要素，实施好生态修复和环境保护工程，推进沿大渡河绿色生态廊道的建设，探索协同推进生态优先和绿色发展新路子，全方位多角度融入长江经济带建设。

乡村振兴、区域协调发展的战略部署。十九大报告中提出实施乡村振兴战略和区域协调发展战略。金口河区属于典型的山区贫困地区，也是少数民族聚集的地区，可通过大力推进乡村产业振兴，发展绿色有机农业，加快乡村建设，打造宜居宜业宜游家园。随着成昆铁路复线、峨汉高速开工建设，金口河“十三五”将增加两条进出大通道，融入乐山一小时经济圈，便捷的交通将极大改善金口河区位劣势，为区域协调发战略的推进提供新机遇。

- 第三节  存在问题

点状分散开发，生态空间受限。从工业布局看，金口河区工业园区 “三区八园” 的布局较为分散，个别地方为“一企一园”，占用生态空间较大。从城镇发展看，主要沿大渡河两岸布局，对大渡河水体及水域岸线空间存在环境威胁。从农业发展看，以传统农业为主，集约化程度低，农业空间边界模糊、点状分散，挤压和占用生态空间。此外，矿山开发和修复“脱档”，以及过去小水电的无度开发，也使得局部区域自然生态系统遭到破坏。

产业结构不优，发展质量不高。2016年金口河区三次产业结构为6.49:73.29:20.22，其第二产业在经济中占绝对比重，第三产业占比与全市同期（10.9:54.1：35）相比差距明显，与全国同期（16.5:34.3:49.2）相距甚远。金口河区第二产业主要是冶炼、采掘、水电，其中冶炼属高载能产业，一方面对资源、能源的依存度较高，另一方面也对大气环境带来较大挑战。同时，全区产业间的关联度、耦合度低、产业链条短、科技含量低，绿色化生产方式尚未形成，当前正值金口河区快速工业化和城市化的时期，对资源能源的需求较大，但总体利用方式粗放、利用效率偏低的问题比较突出，经济发展对生态环境的影响成正比例式叠加，例如万元单位GDP能耗1.105吨标煤/万元，单位工业增加值能耗2.524吨标煤/万元，分别比乐山市平均水平高6.9%和27.5%，资源配置低效，利用效能低下，生态资源效益转化成经济效益的效率较低。

局部区域生态环境问题仍然突出。金口河区整体生态环境质量处于优，但局部区域生态环境问题仍然突出。受城市和工业布局影响，城区空气质量局部时段出现氮氧化物、二氧化硫“双超”现象；地表水环境总体良好，但大天池、小天池和鱼池等区内重要湖泊水环境不容乐观，农村饮用水源水质达标率仅为29.16%；区内重点行业企业用地污染状况尚不明确，目前尚未开展土壤污染调查与治理。全区山地面积占全域面积99%，滑坡、泥石流等地质灾害频发，也对局部生态系统稳定性造成威胁。

环保基础设施亟待完善，人居环境存在风险。金口河区旧城改造滞后，城镇功能发展不足，市政管网建设滞后于城镇发展需要，人口增加与生活污水、垃圾处理能力间的矛盾逐步显现，污水末端收集和处理能力有待提高。目前城区污水处理厂排放标准为一级B标，不能达到国家排放标准，且基本满负荷运行，其余5个乡镇污水处理厂都是采用无动力处理方式，部分处理设施还存在管理不到位、运行不正常、处理效果不佳等问题，全区城镇污水处理率约79.5%。此外，金口河区虽然推行“户集、村收、乡镇运输、区处理”模式，但部分乡镇因位置偏远，其生活垃圾主要以自行焚烧的方式进行处理，全区农村生活垃圾无害化处理率仅45%。农村环境管理存在区域差异，虽然全区村庄环境综合整治率达到53.66%，但这些已开展环境综合整治的行政村中还有相当部分的村庄存在整治不彻底的情况，其余尚未开展整治的村庄的生活污染处理设施不完善、畜禽养殖场污染治理设施不足、农业面源污染和农村环境污染等问题普遍存在。

- 第四节  面临挑战

生态优势转化为经济优势的挑战。从区位条件上看，金口河位于眉山、乐山、雅安、凉山四市州交界处，但是由于自身地形条件的限制以及周边地区经济的高速发展，同质效应竞争激烈。从农业发展而言，虽有优质的高山蔬菜、中药材等农副产品，但与峨边等地的农产品存在同质效应竞争，不具备规模和特色竞争力；从旅游业发展而言，旅游资源禀赋优良，但受地理条件、交通状况和区域经济等限制，尚在起步阶段，同时受乐山大佛、峨眉山旅游资源的影响，旅游资源效应被屏蔽，旅游资源优势未能转化为旅游经济优势；从工业发展而言，现有的工业支柱产业对环境、资源、能源的依存度较高，缺乏同质竞争的优势。如何结合金口河区生态优势，促进生态优势转化为经济优势，实现“绿水青山就是金山银山”，提高经济综合实力和人民福祉，实现全面建设小康社会目标，是今后一段时期的重要挑战。

地区发展不平衡、不充分带来的挑战。党的十九大报告提出，中国特色社会主义进入了新时代，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。金口河区同样面临着发展不平衡、不充分的问题。“不平衡”主要表现在区域发展不平衡、城乡发展不平衡、经济与社会发展不平衡、经济与生态发展不平衡。“不充分”主要表现在效率发挥不充分、制度创新不充分、动力转换不充分、有效供给不充分。金口河区处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力三大攻关期，必须直面挑战，坚持质量第一、效益优先，扎实推进质量变革、效率变革和动力变革。

传统生活方式适应绿色化要求的挑战。一方面，物质生活的不断丰富导致部分群众形成奢侈浪费的生活方式；另一方面，部分农村地区传统的生产习惯带来一些环境问题，如化肥、农药以及农用塑料薄膜大量使用，部分农户违规养殖、企业偷排污水的现象仍然存在。绿色化要求生活方式和消费模式向勤俭节约、低碳绿色、文明健康的方向转变，使绿色消费、绿色出行、绿色居住成为人们的自觉行动，是对传统生活方式的根本变革。要实现绿色消费革命，需要从根本上转变价值观念、提高实践水平，是生态文明建设面临的重要挑战。

体制机制匹配生态文明建设要求的挑战。《生态文明体制总体改革方案》为我国生态文明体制改革指明了新方向，提出“健全自然资源资产产权制度、建立国土空间开发保持制度、完善资源总量管理和全面节约制度、健全资源有偿使用和生态补偿制度、健全环境治理体系、完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度”八项制度构筑生态文明体系。目前，金口河区生态文明体制机制尚有待健全完善，生态补偿机制构建尚有待探索，损害赔偿与责任追究等相关制度有待完善；环境保护队伍人员少与环境执法监管任务重的矛盾日益突出；相关部门对自身生态文明建设的任务和要求仍不明确。

- 第二章  指导思想、原则与目标

- 第一节  指导思想

深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于社会主义生态文明建设的系列重要论述精神，以习近平生态文明思想为指导，坚持人与自然和谐共生的基本方略，以节约优先、保护优先、自然恢复为主方针，围绕“绿色崛起、美丽发展”主题，以产业转型升级为着力点，以制度创新为驱动力，以“产业转型升级、精准脱贫、基础设施建设、城乡统筹建设、全面深化改革”五大攻坚战为抓手，形成节约资源和保护环境的空间结构、产业结构、生产方式和生活方式，为打造“两区三地”、全面建成小康社会和建设美丽繁荣和谐金口河提供强有力的生态支撑。

- 第二节  基本原则

尊重自然、协调发展的原则。坚持人与自然和谐共生的基本方略，牢记绿色生态就是金口河最大的优势、最大的资本、最大的品牌，坚持以绿色、循环、低碳发展为基本途径，将绿色发展理念融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，探索适合金口河特点的生态文明建设新路，促进经济、社会、环境协调可持续发展。

以人为本、民生为先的原则。始终把“以人为本”作为生态文明建设的出发点和落脚点，切实解决损害群众健康的突出环境问题，努力提供更多优质生态产品，打造美丽、宜居、幸福家园，最大限度地满足人民群众日益增长的对优美生态环境需求，让人民群众共享生态文明建设成果。

突出重点、统筹规划的原则。金口河区国家生态文明建设示范区就要立足当前，重点突破全社会综合能耗过高、工业用地效率偏低等制约性强的资源约束问题，着力解决城区环境空气质量、湿地湖泊水环境、污水垃圾处理等群众关心的突出环境问题，打好生态文明建设攻坚战；又着眼长远，要与金口河区国民经济与社会发展“十三五”规划、相关部门的行业规划等相衔接，统筹协调，整体推进生态文明建设。

空间引领、科学布局的原则。强化国土空间引导，将编制空间规划、严守生态保护红线、划定永久基本农田和城镇开发边界作为生态文明建设的重要任务。依据不同区域的生态功能，明确产业准入条件和结构调整方向，实行有差别的环境管理政策，加快推进工业园区布局优化调整，构建科学合理的生产、生活和生态空间。

改革驱动、健全制度的原则。生态文明建设是一项全新的工作，其方法和内容还处于摸索和探讨阶段。要深化改革，按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的总体思路，从体制机制上为生态文明建设创造良好的外部条件。建立最严格的源头保护制度、绩效考核制度、损害赔偿和责任追究制度，健全完善环境治理和耕地森林河流湖泊休养生息制度，为推进金口河区生态文明建设示范区建设提供制度保障。

党政主导、社会参与的原则。各级党委和政府要坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，把生态文明建设示范区建设作为推进金口河区生态文明建设的重要载体，放到更加突出的位置，严格实行党政同责、一岗双责，切实发挥组织领导、规划引领、资金引导的作用。加强生态文明宣传教育，强化企业生态意识和社会责任意识，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式，引导全民共建共享，形成生态文明建设的强大合力，营造全社会共同参与生态文明建设的良好氛围。

- 第三节  战略定位

绿色工业转型发展新高地：优化三次产业空间布局，围绕打造“中国最美峡谷旅游目的地”和“乐山绿色有机农产品基地”，加快产业结构调整和转型升级，以工业硅、冶炼等行业为重点，推进工业企业绿色化改造，提升能源资源开发利用效率，降低污染物排放总量，成为全省绿色工业转型发展的典范和排头兵，开辟川西山区县生态文明发展的新路径，特别是对大小凉山彝区的经济转型绿色发展提供可借鉴的新模式。

美丽山乡建设新画卷：以大渡河流域生态环境保护与修复为主线，加强工业企业污染治理，强化大瓦山湖泊湿地水环境综合治理，加快城乡环境基础设施提档升级，持续改善提升环境质量和生态系统功能；让城市建设融入自然山水，乡村业兴家富人和环境美，建设国家生态文明建设示范样板区，打造“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽金口河。

- 第四节  规划目标

（一）总体目标

坚持以问题和需求为导向，以改革创新为动力，以转变发展模式为主线，以环境优化经济为手段，紧紧围绕建设“两区三地”目标，通过优化空间发展格局，构建绿色低碳发展的经济体系，改善提升生态环境质量，健全生态文明制度体系，促进生态文明理念在全社会牢固树立，建成国家生态文明建设示范区，以绿色发展为“丹青”绘制美丽金口河之画卷，永守“云上大瓦山、最美大峡谷”。

（二）阶段目标

近期目标（2017-2020年）：基本形成科学合理的产业布局和空间开发格局，产业结构持续优化，资源能源利用效率明显提高，单位GDP能耗降到0.932吨标煤/万元，累计下降20%，单位工业用地工业增加值达到68万元/亩；环境质量改善和生态系统保护取得显著成效，环境空气质量持续提升、流域水环境质量全面优化，森林覆盖率达到60%，生物多样性得到有效保护；生态文明体制机制基本健全，生态文明建设工作占党政绩效考核的比例达到20%；城乡人居环境稳步提升，城镇污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到90%、85%，村庄环境综合整治基本实现全覆盖；生态文明观念意识全面普及，公众对生态文明知识知晓度达到80%。

远期目标（2021-2025年）：深化拓展生态文明建设理念，巩固提升生态文明建设成果，以绿色低碳为核心的生态产业体系基本建立，生态旅游业、生态农业和清洁能源产业成为拉动经济增长的主要增长点，“中国最美峡谷旅游目的地”和“乐山绿色有机农产品基地”建设卓有成效，生态制度更加健全，生态环境全面改善，城乡人居质量明显提升，生态文化氛围浓厚，各项指标全面达到或优于国家生态文明建设示范区考核标准，成为“宜居宜业宜游的幸福美丽新乐山”建设的典范和旗帜。

- 第五节  规划指标

按照《国家生态文明建设示范市、县指标（修订）》要求建立金口河区生态文明建设示范区创建的指标体系。指标体系包括生态制度、生态环境、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化六个方面，共40个指标，其中约束性指标18个，参考性指标20个，地方特色指标2个。目前40项指标中，有16项已达标，14项未达标，5项暂未统计，5项需达到上级考核要求，其中达标难度较大的指标有5项，环境空气质量、单位地区生产总值能耗、村镇饮用水卫生合格率、城镇污水处理率和村庄环境综合整治率。

表2-1 金口河区国家生态文明建设示范区规划指标体系

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 标准值 | 现状值 （2016年） | 达标情况 | 规划年目标值 |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 | 2025年 |  |
| 生 态 制 度 | （一） 制度与 保障机制完善 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 正在编制 | 未达标 | 实施 | 实施 | 约束性指标 |
|  |  | 2 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 2 | 未达标 | 20 | ＞20 | 约束性指标 |
|  |  | 3 | 自然资源资产负债表 | - | 编制 | 未编制 | 未达标 | 编制 | 编制 | 参考性指标 |
|  |  | 4 | 自然资源资产离任审计 | - | 开展 | 未开展 | 未达标 | 开展 | 开展 | 参考性指标 |
|  |  | 5 | 生态环境损害责任追究 | - | 开展 | 开展 | 达标 | 开展 | 开展 | 参考性指标 |
|  |  | 6 | 河长制 | - | 全面推行 | 全面推行 | 达标 | 全面推行 | 全面推行 | 约束性指标 |
|  |  | 7 | 湖长制 | - | 建立 | 正在建立（2018年） | 未达标 | 全面推行 | 全面推行 | 参考性指标 |
|  |  | 8 | 固定源排污许可证核发 | - | 开展 | 开展 | 达标 | 开展 | 开展 | 约束性指标 |
|  |  | 9 | 环境信息公开率 | % | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 参考性指标 |
| 生 态 环 境 | （二） 环境质量改善 | 10 | * 环境空气质量 优良天数比例提高幅度 重污染天数比例下降幅度 |  | 省级环保部门根据实际情况自行确定本省改善幅度 | 2016年优良天数比例80.5%； 2017年优良天数比例87.7% 2016年重污染天数比例0； 2017年重污染天数比例1.37% | 达到乐山市下达的目标要求 2017年比2016年增幅100% | 达到乐山市下达的目标要求 | 达到乐山市下达的目标要求 | 约束性指标 |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 地表水环境质量 达到或优于III类水质比例提高幅度 劣V类水体比例下降幅度 | % % | 省级环保部门根据实际情况自行确定本省改善幅度 | 100 无劣V类水体 | 达标 达标 | 达到乐山市下达的目标要求 | 达到乐山市下达的目标要求 | 约束性指标 |
|  | （三） 生态系统保护 | 12 | 生态环境状况指数（EI） | - | ≥55 且不降低 | 85.1 | 达标 | 保持优良 | 保持优良 | 约束性指标 |
|  |  | 13 | 森林覆盖率 | % | ≥60 | 56.72 | 未达标 | 60 | ＞60 | 参考性指标 |
|  |  | 14 | 生物物种资源保护 重点保护物种受到严格保护 外来物种入侵 | - - | 执行 不明显 | 执行 不明显 | 达标 达标 | 执行 不明显 | 执行 不明显 | 参考性指标 |
|  | （四） 环境风险防范 | 15 | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 92.64 | 未达标 | 100 | 100 | 约束性指标 |
|  |  | 16 | 污染场地环境监管体系 | - | 建立 | 未建立 | 未达标 | 建立 | 健全 | 参考性指标 |
|  |  | 17 | 重、特大突发环境事件 | - | 未发生 | 未发生 | 达标 | 未发生 | 未发生 | 约束性指标 |
| 生 态 空 间 | （五） 空间格局优化 | 18 | 生态保护红线 | - | 开展划定 | 开展划定 | 达标 | 严守 | 严守 | 约束性指标 |
|  |  | 19 | 耕地红线 | - | 遵守 | 遵守 | 达标 | 遵守 | 遵守 | 约束性指标 |
|  |  | 20 | 受保护地区占国土面积比例 | % | ≥33 | 34.01 | 达标 | ≥34.01 | ≥34.01 | 约束性指标 |
|  |  | 21 | 空间规划 | - | 编制 | 未编制 | 未达标 | 编制 | 实施 | 参考性指标 |
| 生 态 经 济 | （六） 资源 节约与利用 | 22 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤 /万元 | 达到省级考核要求，且在省内名列前茅 | 1.105 | / | 0.932 | ＜0.90 | 约束性指标 |
|  |  | 23 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米 /万元 | 达到省级考核要求，且在省内名列前茅 | 53.2 | / | ＜80 | ＜80 | 约束性指标 |
|  |  | 24 | 单位工业用地工业增加值 | 万元/亩 | ≥50 | 67.67 | 达标 | ＜68 | ＜68 | 参考性指标 |
|  |  | 25 | 应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例 | % | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 地方特色指标 |
|  | （七） 产业循环发展 | 26 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽养殖场粪便综合利用率 | % % | ≥95 ≥95 | 79.81 55 | 未达标 未达标 | 95 95 | ＞95 ＞95 | 参考性指标 |
|  |  | 27 | 一般工业固体废物处置利用率 | % | ≥90 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 参考性指标 |
| 生 态 生 活 | （八） 人居环境改善 | 28 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 | % | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 地方特色指标 |
|  |  | 29 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 29.16 | 未达标 | 100 | 100 | 约束性指标 |
|  |  | 30 | 城镇污水处理率 | % | 达到省级考核要求，且在省内名列前茅 | 79.5 | / | 90 | 95 | 约束性指标 |
|  |  | 31 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 达到省级考核要求，且在省内名列前茅 | 100（城镇） 45（农村） | / | 85 | ＞85 | 约束性指标 |
|  |  | 32 | 农村卫生厕所普及率 | % | ≥95 | 78.87 | 未达标 | 95 | ＞95 | 参考性指标 |
|  |  | 33 | 村庄环境综合整治率 | % | 达到省级考核要求，且在省内名列前茅 | 53.66 | / | 100 | 100 | 约束性指标 |
| 生 态 生 活 | （九） 生活 方式绿色化 | 34 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥30 | 未统计 | 视为未达标 | 30 | ≥30 | 参考性指标 |
|  |  | 35 | 公众绿色出行率 | % | ≥50 | 未统计 | 视为未达标 | 50 | ＞50 | 参考性指标 |
|  |  | 36 | 节能、节水器具普及率 | % | ≥60 | 未统计 | 视为未达标 | 60 | ＞60 | 参考性指标 |
|  |  | 37 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 23.22 | 未达标 | 80 | ＞80 | 参考性指标 |
| 生 态 文 化 | （十） 观念意识普及 | 38 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 参考性指标 |
|  |  | 39 | 公众对生态文明知识知晓度 | % | ≥80 | 未统计 | 视为未达标 | 80 | ＞80 | 参考性指标 |
|  |  | 40 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 未统计 | 视为未达标 | 80 | ＞80 | 参考性指标 |

*指标说明：环境空气质量现状值数据为2017年数据，未达标。

公众绿色出行率、公众对生态文明知识知晓度和对生态文明建设的满意度，建议尽快以抽样调查形式开展一次统计分析。

- 第三章  优化国土开发格局

- 第一节 推进“多规合一”，优化发展空间布局

（一）落实主体功能区战略

结合金口河区在四川省、乐山市的主体功能定位，科学确定金口河区的重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

重点开发区域：大渡河沿岸河谷城区，以加强产业互补和城市功能对接形成本区域新的增长点，加强水资源的合理开发、优化配置、高效利用和有效保护，强化以岷江流域为纽带的生态格局。

限制开发区域：在草原退化区、自然灾害频发地区、石漠化地区、水土流失严重地区等生态环境敏感地区，以生态系统修复为主导，加大生态保护和建设投入，增强生态系统服务功能和生态产品的供给能力。

禁止开发区域：包括八月林自然保护区、大瓦山国家湿地公园、大渡河峡谷国家地质公园、饮用水源保护地以及天然林、生态公益林等。严格禁止一切不符合主体功能区定位的开发活动。

（二）编制金口河区空间规划

全面摸清、系统分析金口河区域空间本底条件，统筹各类空间性规划，编制金口河区空间规划，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界。建立空间规划信息平台，构建统一的空间管控体系。

（三）构筑生态安全空间格局

构筑“一廊、两核、三区”的生态安全格局。“一廊”即大渡河生态廊道，要加强河道综合整治，建设生态堤岸。“两核”是指八月林自然保护区和大瓦山国家湿地公园，要加强自然生态系统保护和受损生态系统修复，恢复和提高森林、湿地等自然生态系统功能。“三区”即生态重点保护区、生态治理区和综合发展区，要根据各区主导生态功能实施保护。

（四）优化大渡河岸线保护

参考《长江岸线开发利用与保护规划》相关要求划定岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区，有效保护自然岸线生态环境，提升开发利用区岸线使用效率。严禁在大渡河岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控沿岸地区新建化工、涉磷等项目。

（五）优化调整工业企业布局

全面实现“僵尸企业”和长期停产企业腾笼换鸟，优化资源配置，逐步搬迁金洋康宁等处于城市上风向的高污染工业企业，加快推进现有冶炼企业在铜河片区、三角石片区相对集中建园。明确片区产业定位，推进产业集聚和产业协作，实现园区间产业错位发展，其中铜河片区、三角石片区布局工业硅等冶炼产业，新村片区布局特色食品加工产业，枕头坝片区布局新材料产业、中药材加工产业和旅游工艺品加工产业。

（六）优化旅游发展空间布局

构建“一山、一峡、一林、两带、四中心、多点”的旅游发展格局。 “一山”是指大瓦山旅游景区；“一峡”是指四川大渡河峡谷国家地质公园；“一林”是指八月林自然保护区；“两带”是指成昆铁路景观带与乐西公路景观带；“四中心”是指金口河城区服务接待中心、大瓦山副接待中心、胜利村副接待中心、八月林副接待中心；“多点”即旅游节点，主要包括4处特色乡村旅游节点、紫云山景区以及成昆线百里观光长廊、乐西公路自驾景观走廊、顺水河十里画廊沿线的景观节点。

- 第二节  严守生态保护红线

金口河区生态保护红线划定总面积为194.09平方公里，占国土面积的比例为32.47%。在生态保护红线区域内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。开展生态保护红线区基础调查，制定生态保护和修复方案，加强生态保护与修复；实施勘界定标，设立统一规范的界碑界桩和标识标牌。

- 第三节  守住永久基本农田控制线

金口河区全域永久基本农田划定面积为1055.39公顷，占国土面积的1.76%。对永久基本农田实行特殊保护，实施最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，建立健全“划、建、管、补、护”长效机制。强化对各类建设占用耕地的控制和引导，从源头上减少非农业建设对耕地的占用。开展基本农田综合整治，配套完善农田基础设施，改善农业生产条件，提高耕地和基本农田地力等级和综合生产能力。

- 第四节  合理划定城市开发边界

针对金口河区城镇、产业沿河布置，生产空间、生活空间与生态空间交错的问题，实施以水定城以水定产。合理确定城镇规模，城镇建设和承接产业转移区域不得突破水资源承载能力。尽快完成金口河区城市总体规划修编工作，充分结合“多规合一”理念，对城市开发边界的划定进行优化调整，为下一步空间规划的编制奠定优化城镇空间的基础。

- 第四章 构建生态经济体系

- 第一节  优化产业结构

立足旅游资源，积极融入乐山国际旅游目的地建设。将生态旅游作为一二三产深度融合的结合点，大力推进全域全景旅游。紧紧围绕“魅力金口，魔力山水”的旅游定位，按照“一山、一峡、一林、两带、四中心、多点”的空间发展规划布局，整合资源，着力打造“旅游三张名片”，开发和发展生态自然观光、休闲度假、户外探险、怀旧体验、地质科考、乡村旅游等其他旅游特色产品。加强旅游基础设施建设，提升服务质量和水平，增强旅游核心竞争力，让生态旅游业成为全区经济新的增长点。

发挥能源优势，积极发展现代工业。围绕打造乐山重要的水电产业基地和重要的工业硅产业基地的目标，深化“电冶结合”发展模式，促进水电和冶炼产业优化升级。依托现有工业基础，积极发展棉纺织布和特色农产品加工等产业。通过市场倒逼、淘汰落后产能、技术创新和科技进步等，加快企业转型升级。实施清洁生产，全面推进工业绿色化。

推进农业生态化发展，建设乐山绿色有机农产品基地。大力发展红豆杉、乌天麻、川牛膝高山蔬菜、食用菌、大鲵等具有高附加值种养业，加快发展特色农产品深加工，延伸发展观光农业，提高农产品效益。按照“生态建设产业化、产业建设生态化”的现代林业发展思路，建设商品林基地、特色林业产业基地和林下资源开发基地。大力发展无公害农产品、森林食品、绿色食品和有机产品，培育具有金口河特色的自主农业品牌，建设乐山绿色有机农产品基地。

- 第二节  以生态旅游促进生态服务业发展

- （一）大力发展生态旅游业

优化旅游格局，实施全域旅游。编制完善全域旅游总体规划和旅游项目开发规划，优化开发大瓦山天池湿地公园、大渡河峡谷地质公园，多层次保护八月林自然保护区，加强发展农业观光旅游和乡村旅游业，拓展发展民俗风情旅游、“三线”旅游，加快发展乡村旅游业。树立“互联网+”理念，利用新媒体加强宣传推介，强化与旅行社、旅游公司合作，精心谋划旅游线路，塑造金口河旅游知名度，构建全域旅游格局，建设中国最美峡谷旅游目的地。

实施绿色开发模式。制定金口河生态旅游发展相关产业准入负面清单，因地制宜制定生态旅游产业限制和禁止发展的产业目录。所有的旅游开发项目严格执行环境影响评价，强化公众参与制度。建立景区游客容量调控制度，科学合理确定游客承载量、开放时段和活动规模，开展旅游环境保护与监测。加强旅游景区、农家乐等主要旅游活动区域的环保基础设施建设，合理规划这些环保基础设施的位置、模式及处理处置规模，加强环保基础设施运行管理，引入和推行第三方管理机制，确保污水、垃圾等得到有效处理。大力推广环境管理体系认证，并推广环境管理经验，组织重要旅游开发项目通过ISO14001环境质量认证。加强对旅游景区的从业人员、社区居民、游客的宣传教育，树立全面保护意识。

- （二）提升服务业生态发展水平

发展新兴服务业。顺应新兴服务业发展的趋势和特征，培育引导“互联网+”、科技服务、社区服务、商务服务、金融等新兴行业发展。搭建“互联网+旅游”电子商务服务平台，加快推进旅游信息化发展，建立旅游资源和旅游查询一体化的旅游信息化服务，完善智慧旅游服务体系。搭建“互联网+特色农产品”电子商务服务平台，顺应农产品电商直供趋势，加快实施“电商村村通”工程，有针对性扶持和推动农产品电子商务应用发展，整合线上信息资源和线下的实体资源，打造特色农产品展销网厅。加快信息业网络建设，实施“十大信息化工程”，加强建立公共信息服务平台建设。鼓励发展各类金融机构，加快发展保险业，推动发展资本市场。

发展现代绿色物流。利用成昆铁路复线、峨汉高速等交通建设为契机，发展绿色现代物流产业。加大物流基础设施建设，规划建设物流园区，搭建金口河区物流信息平台。强化绿色现代物流的各环节的生态化，一是在供应链环节将物流配送中心的建设与工业集中区进行统一规划，构建“产品生产-物流配送-产品消费-产品回收（物流活动）” 的一体化模式；二是积极引进大型物流企业，通过对物流流程、环节以及设施装备进行技术创新、引进和改造，有效地提高企业的营运能力和技术水平；三是合理制定运输策略，通过铁路、公路等多种交通运输方式的有效选择，减少运输过程中的污染物排放，提高配送效率；四是包装加工采用设计简单的非一次性包装材料，推行集中的加工模式。

推进传统服务业绿色化改造。拓展清洁生产审核领域向服务业延伸，推进传统服务业的绿色化改造。一是在建筑业，鼓励新建或改建建筑按照绿色建筑标准，采用节能、节水设计和设备，使用环保建筑和装修材料。二是商贸流通方面，规范包装物质的使用，推行“限塑”与“限制过度包装”，实施简化商品包装；引导市民使用可降解的包装材料，鼓励商场超市回收产品包装，建立市场废弃物回收再生利用机制。三是餐饮、住宿业对其照明、空调、锅炉系统进行节能改造，使用节能节水产品和无磷高效洗涤剂，推行生活垃圾、餐厨废弃物等分类处理处置，开展“绿色饭店”、“绿色客房”等评比活动。

- 第三节  加快传统工业向新型工业转型

- （一）提升发展特色加工产业

培育发展特色农产品深加工产业。立足金口河区资源特点，积极发展特色农副产品加工，推进一二产业融合，延长产业链，提高产品附加值。大力发展红豆杉下游产品红豆杉茶、红豆杉果酒等加工项目，新建年产4万公斤红豆杉茶加工项目、年产10万公斤红豆杉果酒加工项目。加快推进森宝公司年产80吨乌天麻和5万瓶乌天麻保健酒项目建设，大力发展老鹰茶、川牛膝、食用菌、银杏、野猪、野鸡等特色农产品加工业。

提升发展棉纺织产业。依托金源公司、瑞丰公司，进一步发展棉纺精梳生产织布产业，积极引进棉纺织产业的补链企业发展棉纺织及下游产业链。鼓励金源公司加大研发投入，积极开发新产品，支持企业大力拓展军品市场。规划到2022年高精梳棉纺生产线达到12万锭以上，织布产业达到1500万米以上。

- （二）推进传统优势产业优化升级

科学发展能源产业。围绕建设乐山重要的水电产业基地，合理有序开发水能资源，大力推行绿色水电产业基地建设，确保枕头坝二级、沙坪一级水电站项目顺利实施，到2020年力争区域水电装机容量达到140万千瓦，跨区域水电装机34.8万千瓦。深化电力体制改革，做好电力资源就地转化工作，支持全区工业经济发展，为乐山建成水电消纳产业示范区打造地方亮点。

优化发展冶炼产业。立足鑫河、川辉等冶炼企业现有基础，积极争取国家政策支持，以节能减排指标为倒逼机制，以电价补贴为激励机制，加强企业节能技术改造，到2020年，冶炼企业的工艺装备水平、单位产品能耗以及产品品质等指标全部达到或接近国内同行业先进水平，能源利用效率显著提升。全区所有工业硅冶炼企业要充分利用生产过程中产生的热能资源，积极发展余热发电，预计余热发电装机9000KW。立足创新和技术升级争夺产品竞争优势，通过技术引进、技术改造提升，加快淘汰落后冶炼炉，将康宁公司原有4台12600KVA矿热炉技改升级为16500KVA，进一步优化冶炼产业。

调整发展磷化工产业。在保护优先的前提上开展老汞山二采区磷矿资源开发，加强磷矿勘探及磷矿洗选过程中废水处理和环境管理。结合产业发展转型，不再扩大磷化工产业。

- （三）打造一园多区军民融合特色产业园

依托红华公司生产厂区，打造一园多区军民融合特色产业园。依托金口河区和周边工业硅产能优势，引进新型硅材料、太阳能电池、硅半导体器件、硅电力电子器件、新型硅集成电路等产业，打造新能源新材料区；布局高端纺织和织布产业，大力发展工装军品，打造100万锭民品棉纺和10万锭军品棉纺基地，配套发展织布产业，建设高端纺织织布产业区；依托红豆杉种植基地、乌天麻、川牛膝等道地中药材基地，大力发展生物医药和保健食品加工业，打造生物医药和大健康产业区；布局现代物流、包装产业、金融服务、信息服务等行业，打造生产性服务区。

- （四）提升工业生态化建设水平

一是金口河区域层面推动工业园区生态化建设。强化规划引领，加快金口河区工业园区总规调整工作，因地制宜编制各片区控制性详规。加快工业园区各片区环保基础设施建设，开展园区和企业智能微电网试点示范，鼓励智能微电网接入本地区电力需求侧管理平台。二是以企业为单位，加快落后工艺、技术、装备的升级改造。引导在不同生产工序之间构建物质循环体系，提高资源、能源利用效率。对冶炼、化工行业实施强制性清洁生产审核，规划期内强制性清洁生产审核率保持100%。并逐步将农产品加工、能源等行业纳入清洁生产审核。加强厂区绿化、亮化、美化，开展绿色工厂建设示范。

- 第四节  加快农业生态化进程

- （一） 优化农业发展格局

按照农业“一园两带九基地”建设思路，发掘金口河区农业优势资源，优化农业发展格局。

种植业方面，在永胜乡、金河镇建设食用菌种植基地，在永和镇、吉星乡建设老鹰茶种业示范基地，在吉星乡、永胜乡建设高山蔬菜基地，在吉星乡联合村、和平乡迎新村建设魔芋种业示范基地，在永胜乡五池村和花茨村建设油用牡丹示范基地，采取以“企业+基地+合作社+农户”的方式，提高产业整体竞争能力。

中药材方面，以永胜镇、金河镇为重点建设川牛膝、黄连等中药材基地，在板厂坪、吉丰村、解放等地建设乌天麻种植示范基地，依托基地建设打造中药材示范园区，形成“中药材种植-饲料添加剂-畜禽养殖”、“中药原料-保健产品、生物制药”产业链，推动循环农业发展。

林产业方面，以藤椒、核桃以及猕猴桃、桃、李、柑等特色水果为重点在全区范围内发展特色干果经济林基地建设，依托曼地亚红豆杉原料林基地建设和低产低效林改造扩建工业原料林基地，培育祥光公司、森之缘公司、森宝公司等龙头企业和示范专业合作社，开展企业质量体系认证、有机产品认证和森林食品认证，创建一批具有金口河特色的省级品牌。

养殖业方面，依托龙头企业，建设峨边花牛、本地黑猪等特色养殖标准化示范基地。

- （二） 加强有机、绿色农产品和地理标志产品基地建设

围绕建设“乐山绿色有机农产品基地”，加快推进绿色、有机农产品基地及地理标志产品建设。加强对农业龙头企业和专业合作社等农业生产经营主体的指导，实施农业品牌化战略，建设乌天麻、川牛膝国家地理标志产品和茶叶、花椒、食用菌、乌天麻等品牌。到2021年建成绿色有机产业基地2.65万亩、有机畜禽产品基地10个，认证“绿色、有机和地理标志”农产品20个以上。

- （三）推进农业绿色生产

建设高标准基本农田。严守耕地红线，确保永久基本农田得到有效保护，建设占用耕地严格按照占补平衡的原则补充。开展中低产田改造、土地平整，完善灌溉设施和农田路网；中高山区域对25°以上不适宜耕作的坡耕地进行退耕还林还草，适耕地开展坡改梯防治水土流失。

实施节水农业。加强重点小型灌区续建配套和节水改造，完善田间排灌体系，扩大农业节水灌溉面积，重点推广微灌、喷灌、低压管道输水，鼓励实行综合节水措施和精确灌溉。实施小型农田水利设施建设项目，建设高标准农田0.1万亩，开展高效节水灌溉工程。到2020年农田灌溉水有效利用系数达到0.5以上。

推行农业清洁生产。推广测土配方施肥技术，科学使用化肥，鼓励农民增施有机肥。推动农作物秸秆综合利用，因地制宜推广农作物秸秆饲料化、肥料化、基料化等利用方式。推动农田残膜、灌溉器材回收利用，支持建设农田残膜、灌溉器材回收、初加工网点及深加工利用项目。推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术，加强畜禽粪污资源化利用，开展屠宰废水循环利用。鼓励养殖与种植相结合，以环境承载能力和土地消纳能力为约束，推广生态种养模式，利用林下空间开展林间套种中药材和林下养殖，形成推行“猪（牛、羊、兔、禽类）-沼-果（菜、林、粮、药）”、“干粪（秸秆）-肥料”等模式，构建农林牧业循环经济产业链。

- 第五节  强化资源能源节约

- （一）加强能源节约高效利用

加强工业节能。以工业硅企业余热发电工程为重点，推进工业企业节能。建设鑫河公司9000KW矿热炉余热发电生产线。完善落后产能退出机制，坚决清理僵尸企业，淘汰落后产能8万千伏安。规划到2020年单位GDP能耗下降到0.932吨标煤/万元。

控制能源消费总量。制定金口河区能源消费总量控制方案，把总量目标分解到各乡镇和重点用能企业。建立合理控制能源消费总量工作协调机制，实施节能目标责任制和评价考核制度，加强考核评价。严格落实节能评估和审查制度，将能评作为项目审批、核准和备案项目开工的前置条件。

- （二）加强水资源节约循环利用

强化用水管理。健全金口河区取用水总量控制指标体系，完成用水总量控制目标体系建设，严格控制用水总量，对取用水总量接近控制指标的地方，限制审批建设项目新增取水；对取用水总量已达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水许可。制定金口河区高耗水行业取水定额，强化餐饮、餐饮、洗浴等行业用水定额管理，2018年建立重点用水单位监控名录并实施监控。实施最严格水资源管理，将节水目标任务完成情况纳入各乡镇政府政绩考核。到2020年，全区万元国内生产总值用水量不高于55立方米/万元。

加强工业节水。按照《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》、《重点工业行业取水指导指标》，对现有企业达不到取水指标要求的落后产能实施限期整改或淘汰。按照国家和四川省《工业节水工艺、技术和装备目录》（第一批、第二批），引导冶炼、纺织等重点行业企业运用节水工艺技术设备。严格产业准入，限制高耗水行业发展。强化服务业节水。在餐饮、餐饮、洗浴等行业淘汰不符合节水标准的产品设备，推广节水器具。对销售节水标准的产品、设备的企业加强监督检查和质量抽查，严厉打击生产、销售不符合国家相关节水标准产品和设备的违法行为。限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水器具，新建公共建筑必须采用节水器具。控制供水管网漏损，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。鼓励用水大户定期开展水平衡测试，严控“跑冒滴漏”。

- （三）切实提高工业用地效率

参照国内先进工业园区经验，推进“退二优二”、“腾笼换鸟”和“空间换地”工作，在不改变用地性质和用途的前提下，鼓励企业充分利用已有存量土地，通过调整产业结构等途径提高土地利用效率。引导企业向“上”发展，建设多层、高层厂房，提高工业用地投资强度和容积率。加快闲置土地、厂房综合利用，实施闲置土地厂房综合利用计划，规范闲置土地厂房租赁管理。创新土地管理机制，探索建立土地期权制度，探索在适当考虑投资者利益的前提下实施土地回购制度。拓展发展空间，加快建设“金—犍飞地经济产业园”和“夹峨金马飞地园区”。到2020年单位工业用地工业增加值达到68万元/亩。

- 第六节  金口河区循环经济产业构建

根据金口河区产业结构特征，依托乌天麻、川牛膝、老鹰茶等特色品牌和高山蔬菜、特色畜产品和林产品等优质农林产品，大瓦山、大峡谷、八月林等特色旅游资源，构建 “绿色有机农产品基地-生态工业转型示范区-中国最美峡谷旅游目的地”农工商旅复合型经济系统。

图4-1 金口河区三次产业循环经济构建示意图

立足金口河区区域发展的实际，加强地区间合作，积极融入乐山市及周边区域产业发展，参与区域循环经济产业体系构建，形成上下游物流供需关系。一是发挥金口河区自然生态优势，以大瓦山、大峡谷为核心，大力发展生态旅游业，积极融入乐山市“四川旅游首选地”建设和“大峨眉国际度假旅游目的地”打造。二是借助金口河区水能、矿产等资源优势，做大做强做精产业链前端产品，以二三（物流）产业联动融入乐山市清洁能源产业、精细盐磷化工等产业发展，在区域范围内形成①冶炼产业链：形成硅冶炼加工—高端硅加工—现代物流—清洁能源产业链；②矿产资源利用产业链：形成磷矿开采—洗选—现代物流—精细盐磷化工产业链；③农产品资源利用产业链：形成农产品、中药材种植基地—产品粗加工、深加工—现代物流—特色农产品加工、生物医药产业链。

- 图4-2 金口河区参与地区间循环经济示意图

- 第五章 构建生态环境保护体系

- 第一节  着力解决突出环境问题

- （一）深化大气污染治理

开展工业大气污染深度治理。加快推进工业硅、冶金等传统产业大气污染治理，安装脱硫脱氮设施并正常运行。2019年底前，重点抓好金洋康宁、鑫河、川辉等工业企业生产工艺改变或脱硫、除尘设施建设和改造，到2020年全区所有工业硅、冶金企业全部安装脱硫、脱销设施设备，重点企业除尘设施全部完成升级改造。按照“一厂一策”要求落实各项大气污染减排措施，新建冶炼、工业硅等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。继续推进废气排放自动监控设施（包括烟粉尘监控指标）的安装、联网工作，已发布重点地区大气特别排放限值标准的行业及企业实施大气污染物排放提标改造。全面推进“散乱污”企业整治，采取“整改规范一批、调迁入园一批、依法关闭一批”等措施清理矿山、沙石场、加油站等 “散乱污”企业，强化“散乱污”企业动态“清零”。开展全区砖瓦行业企业清理整顿。加强监督执法和限期治理，对废气排放企业实行定期监测、监察，重点企业每月不少于一次现场检查，对不能稳定达标排放的企业实施限期治理，逾期未完成治理任务的报政府责令其停业或关闭。

严格控制扬尘污染。加强G245道路质量提升，对主要街路实行河（雨）水喷淋、机械化清扫，提高机械化洗尘保洁作业水平，到2020年建成区主要车行道机扫率达到100%。对进入城区的运渣车辆必须车箱密闭，严格查处超限运输、渣土撒漏等问题。在全区范围内推进绿色施工，加强施工工场及料堆管理，严格执行建设工地扬尘治理“六必须、六不准”标准，尤其是成昆铁路复线、峨汉高速以及关村堤防工程、枕头坝二级、沙坪一级水电站等大型重点建设项目。严格查处违规现场搅拌、违规渣土运输、建渣高空抛洒、现场焚烧废物、车辆带泥出门、现场积泥积水等问题。

机动车尾气和餐饮业油烟污染控制。按照乐山市对机动车污染防治的统一安排部署，严格执行老旧机动车强制报废制度，强化新车准入，推进汽车“以旧换新”，2020年前淘汰区内“黄标车”，加强对机动车尾气的监测管理，实施对尾气排放超标的机动车禁止上路的政策，鼓励公务用车、公共交通车辆等使用以天燃气、液化气等清洁燃料为动力的环保型车辆。加强区内4座加油站的油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家和地方标准要求车用油品的行为。加强餐饮油烟污染的监督检查，油烟排放必须达到国家规定的排放标准，新建餐饮单位排放油烟的必须按照规定安装油烟净化设施。严格整治沿街违法占道以及在人口集中区域经营产生污染的露天占道饮食摊点和烧烤点，所有露天炭火烧烤全部使用清洁能源和无烟烤炉，加强油烟防治的宣传教育力度。

严控“五烧”。加强城区周围地区的大气污染防治，制定控制“五烧”（秸秆、垃圾、冥币、腊肉、鞭炮）的工作方案和巡查方案，坚持疏堵结合，完善区、乡镇、村3级责任体系，通过确定重点时段、划定重点区域、强化督查监管、加强宣传引导等形式做好禁烧工作。

开展挥发性有机物污染控制。在全区范围内开展挥发性有机物（VOCS）摸底调查，完善工业行业挥发性有机物重点企业名录和排放清单。督促排放VOCs的企业和单位对原料使用、产品生产和废气处理设施运行状况、废溶剂、废吸附剂回收台账等信息进行记录，建立健全污染源VOCs环境管理档案。提升VOCs环境监管能力，配备VOCs相关监测设备，制定监测工作计划，加强对VOCs排放源的监测、监察和监管工作。新建、扩建、改建涉及挥发性有机物的建设项目在开展环境影响评价时，必须将挥发性有机物排放控制纳入环境影响评价的重要内容，有机废气收集处理率应大于90%。

强化联防联控联治。严格落实《四川省大气污染防治分区管控办法》，根据全区环境质量现状和大气扩散条件，实行大气污染防治红线、黄线、绿线管控区分级管控。红线管控区严禁新建大气污染项目并大幅削减现有污染物，黄线管控区严格控制新建高污染高耗能项目并确保污染物排放总量持续下降，绿线管控区可适当发展大气污染物较轻的项目并确保污染物排放总量不增加。加强与周边地区的联系，以区域空气质量整体改善为目标，建立区域大气污染联防联控机制。

完善重污染天气应对策略。贯彻落实《金口河区重污染天气应急预案（试行）》，将重污染天气应急纳入全区应急管理体系，建立重污染天气应急机制，完善应急程序，强化工作措施，提升重污染天气应急能力。

- （二）全面提升水环境质量

加强工业废水污染防治。重点抓好食品、化工、冶炼等行业生产废水的污染治理、深度处理。考虑到目前园区工业企业少、分散、行业单一的情况，故先要求企业自行修建污水处理设施进行处理，再适时启动园区内部污水处理设施建设，对于园区尚不具有建设污水处理设施的，则对企业污水处理要提出更高的要求。规划期间，川辉、鑫河、金洋康宁各新建1套冲洗硅石废水处理设施及冷却水循环池，川辉、金洋康宁各修建1套污水处理设施，鑫河修建3套污水处理设施，确保废水达标排放。实施总磷排放控制，加强商舟、拓达等涉磷企业工业废水的脱磷治理。加强重要废水污染源的监控，对辖区内省、市控重点水污染源安装自动在线监测系统，并与环保主管部门联网，进行统一监督管理。关闭和整顿城区居民集中区污染严重的豆腐、凉粉加工点，积极推动屠宰场等有机废水生化处理。

加快城镇污水处理设施建设。加快城区生活污水处理厂二期建设和提标升级改造，采用改良型一体氧化沟处理工艺，安装脱磷设施建设，扩建日处理生活污水至5000吨，完成旧城区污水管网改造。加快推进金河镇、永和镇、吉星乡、共安乡和永胜乡污水处理站扩容提标升级，完善配套污水管网改造和建设，到2020年共改造老旧管网5.52公里，新建污水管网15.5公里。加强城市和乡镇污水处理厂运行管理，引入和推行第三方管理机制，污泥要根据《城镇排水与污水处理条例》有关规定处置，建立污泥转移联单制度。到2020年全区城镇污水处理率达到90%。

加强饮用水源保护。制定金口河区饮用水源保护区规划，完成小河、斑竹河（备用）、永胜乡张家老房基、吉星乡一碗水、共安乡龙胆溪沟、金河镇岩桑沟、永胜乡狮子洞等7处集中式饮用水源地优化调整和技术划定工作，建立全区饮用水源地数据库。建设城市饮用水水源预警自动监测站，加强乡镇集中式饮用水水源保护区规范化建设，清拆一、二级保护区内的排污口，完善饮用水源地标识、标牌、隔离网等保护设施建设，加强日常巡查与监督管理。深化农村饮用水卫生管理，定期对农村饮用水水源水质27项指标进行监测，在全区35个村开展农村饮水安全巩固提升工程，在有条件的村（组）开展农村集中供水设施建设。到2020确保集中式饮用水源水质达标率和村镇饮用水卫生合格率均达到100%。

重点流域水环境综合整治。编制和实施《金口河区良好水体保护方案》，分析评估水环境保护风险，制定保持良好水体的目标和措施。以大渡河干流以及野牛河、顺水河、小河以及大天池、小天池、鱼池等河、湖为重点，开展大渡河（金口河段）流域水环境综合整治，开展漫漩河堤防及环境治理项目，截污、清淤、防洪综合治理河道1公里及主题公园建设，开展关村坝河堤综合治理2公里。开展大瓦山湿地公园大天池、小天池、鱼池的水环境专项治理，禁止在湿地内进行网箱养殖，实施湿地排口截污和周边农户生活污水处理设施建设，利用工程技术或自然修复相结合的方式开展湿地水质治理和水生态修复。

- （三）强化土壤风险防控

开展重点区域土壤环境质量调查。建立金口河区土壤环境质量状况定期调查制度，重点调查乐山双安钙业、大白岩矿业、元宝山矿业以及红华、铁人冶炼、金广铁合金、金光化工等涉重及化工企业场地，2020年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响；2025年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

建立土壤环境质量监测网络。根据全区土壤环境调查成果，科学合理布设监测点位，每10年开展1次土壤环境质量普查，定期开展农用地及工业企业场地土壤环境质量专项监测，分析耕地土壤重金属、有机污染污染变化情况。

实施土壤分类管理。按污染程度将农用地划为三个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类，以耕地为重点，采取相应管理措施。逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。对重度污染农用地转为城镇建设用地的需对土壤环境状况进行评估。

保护未污染土壤，修复污染土壤。制定金口河区土壤污染治理与修复规划，加强未利用地环境管理，防范建设用地新增污染。按照“谁污染，谁治理”原则，对已造成土壤污染的单位或个人，要督促其开展土壤治理与修复。

- （四）提高固体废物处理处置利用效率

健全生活垃圾无害化处置体系。健全“户集（含分类）、村收、镇转运、区处理”的垃圾处理模式，加强各乡镇垃圾池、垃圾中转站，配备垃圾转运车等硬件设施建设，加强生活垃圾末端处置设施建设，加强垃圾填埋场的规范化管理和渗滤液等达标处理。对于确实偏远且收运成本较高的村，可考虑购置专业的垃圾焚烧设备进行集中处置，但需加强相应垃圾收集池的规范化建设，特别是要做好防渗处理。结合金口河区实际，以公共机构开展垃圾分类作为试点试点，配套建设垃圾分类收运设施，并逐步扩大分类收运及处置的覆盖范围。逐步建立专门的餐厨垃圾收运处置体系，健全餐厨垃圾台账制度。到2020年实现生活垃圾无害化处理率85%。

提高一般工业固体废物综合利用水平。推进企业实施清洁生产和资源循环利用，加强粉煤灰、煤渣和脱硫废渣等固体废物的资源化利用。对于可以回收利用的金属加工废料、废旧塑料、印刷废品、废纸箱、轻工业边角料等固体废物，鼓励企业先在自身内部进行回收利用，或者在企业间建立起循环产业链，实现工业固体废物的再生利用；对于食品加工业产生的残次农产品、茶叶碎屑等可以进行堆肥处置生产沼气和有机肥；对于水泥、粘土等建筑业废物，可作为筑路材料；对于确实无法回收利用的工业固体废物，要统一送到规范的工业固体废物处理中心（场）进行无害化处理处置。到2020年，一般工业固体废弃物处置利用率保持100%。

加强危险废物规范化处置。严格落实危险废物申报登记制度，规范危险废物转移管理制度，规范危险废物贮存和标识，加强危险废物贮存期间的环境风险管理，建立和完善突发危险废物环境应急预案，工业危险废物安全处置率保持100%。建立医疗废物管理责任制，加大对医疗废物的监管力度，继续实行“区卫生局主管→各医疗机构收集→医疗废物处置中心统一转运处置”的集中收运处置体系和运行机制，确保医疗废物处置率达100%。

加大秸秆禁烧和综合利用力度。全面贯彻落实乐山市政府《关于推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的意见》，加强秸秆禁烧巡查检查，建立“全面覆盖，网格清晰，分级管理，层级负责，责任到人”的网格化属地管理体制。强化秸秆综合利用，研究制定秸秆处置和综合利用激励机制，探索建立肥料化、饲料化和基料化利用点，在重点时期建立秸秆临时收购点。到2020年秸秆综合利用率达到95%。

加强畜禽养殖污染防治。按照《乐山市金口河区畜禽养殖污染防治规划》，落实《金口河区畜禽养殖关闭搬迁方案》，禁养区内不得新建和改扩建规模及以上各类畜禽养殖场，加强已关闭搬迁的原39户畜禽养殖场（户）的后续管理；限养区内畜禽规模养殖场须实现畜禽养殖废物全部资源化利用或达到污水排放标准，排放总量达到区域控制的要求，对于无法完成限期治理的养殖场，要求限期关停转迁。鼓励和支持畜禽养殖场（户）将畜禽粪便用于生态还田、生产沼气和加工生产有机肥料等无害化处理和资源化利用，大力推广畜禽粪便循环综合利用和养殖治污技术。建设1-2个畜禽粪便综合处理中心，以鸡粪、猪粪等畜禽粪便为原材料，采用微生物发酵技术制造有机肥。到2020年，全区规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到95%。

- （五）加强噪声污染控制

社会生活噪声污染控制。强化对商业网点、娱乐场所、餐饮行业等主要生活噪声源的监管。组织健身、娱乐等产生噪声的活动，可以在区政府或区环保、公安等相关管理部门的指导下，合理划分活动区域、错开活动时段、限定噪声排放值等方式，避免干扰周围生活环境。推行城市室内综合市场，取缔扰民的露天或马路市场。对室内装修进行严格管理，明确限制作业时间，严格控制在已竣工交付使用居民宅楼内进行产生噪声的装修作业。

工业噪声污染控制。工业噪声污染防治以工业园区内合理布局为主，园区在项目引进过程中应限制高噪声企业入园，新入园企业严格执行环评制度，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，对现有工业企业噪声源厂界噪声不达标的要限期治理。推动企业采取有效减噪措施，将员工生活区与生产区间隔一定距离，在工业厂房周围建设绿化隔离带，园区内车辆尤其是物流运输车辆应严格实施禁鸣、限行、限速等措施，对高噪声设备进行隔音或消音处理。

交通噪声防治。调整和优化城区交通运输格局，避免在主要交通干道邻近区域建设学校、医院、住宅等噪声敏感建筑物；如不可避免，应预留必要的防护距离，设置绿化隔离带等。积极发展公共交通，优化城区公交线路，鼓励市民使用公共交通。加强对城镇道路的养护和改造，推广使用低噪路面材料，降低噪声的强度。

建筑施工噪声防治。将噪声控制贯穿到建筑工程项目的全过程，包括设计阶段的噪声控制、建筑工程的噪声控制和施工期噪声控制。严格限制建筑机械的施工作业时间，使用低噪声施工机械设备和采用低噪声作业方式，使噪声控制作为绿色建筑的重要指标之一。

完善噪声监测监管体系。进一步完善声环境质量监测网络，建设覆盖城乡的声环境质量监测网络，设置环境噪声自动监测系统，设置噪声显示屏，扩大道路噪声监测范围。重点噪声污染源应安装噪声自动监测仪器，将监测数据作为执法监管依据。

- 第二节  加强生态保护与修复

- （一）统筹山水林田湖草系统保护

坚持自然恢复为主，统筹开展生态保护与修复，制定山水林田湖草治理专项规划和耕地草原森林河流湖泊休养生息规划，推进水源涵养林、生态公益林、湿地和道路廊道建设，到2019年完成全区自然资源资产负债表的编制。对八月林自然保护区、大峡谷地质公园、饮用水源保护区以及生态保护红线、大渡河等主要河流沿岸区域实行严格的环境准入，到2018年底全面排查违法违规挤占生态空间、破坏自然遗迹等行为，制定治理和修复计划并向社会公开。

森林资源保护。继续实施天然林资源保护及生态公益林管护工程和退耕还林工程，强化森林抚育，加快低产低效林改造，到2020年实现国有森林管护23.9万亩、集体生态公益林管护30.1万亩，巩固5.3万亩退耕还林成果，实施新一轮退耕还林800亩，森林覆盖率达到60%。围绕森林防火、有害生物防治和乱砍滥伐防止开展林业“三防”工程。加强森林火灾预警监测和扑救指挥系统建设，加大森林火灾扑救应急物资储备、生物防火阻隔带建设力度。开展金口河区林业有害生物普查工作，加强林业有害生物预警监测、植物检疫和防治减灾体系建设，加大林业有害生物综合防治技术应用和基础设施建设力度。加大监督执法力度，严厉打击乱砍滥伐等各种破坏森林资源的违法犯罪行为。

水资源保护。按照国务院发布的《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，确定金口河区水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”目标，加强对水能资源开发利用项目最小下泄流量控制，维持河流合理流量和湖泊水库以及地下水的合理水位。加快水资源管理的改革步伐，加大水法宣传力度，增强全民法制意识。

土地资源保护。划定永久基本农田并实施严格保护。按耕地等级实施差别化管理，建设优质耕地和水田集中区。加强对农用地结构调整的引导，控制城乡各类建设占用耕地。各类防护林、绿化带等生态建设应尽量避免占用耕地，确需占用的必须占补平衡。加强中低产田土改造和水土保持坡改梯工程建设，稳步实施毁损耕地的开发复垦工程。

湿地资源保护。维护大渡河、野牛河、顺水河等区内主要河流生态系健康，加强水生态系统的保护与修复。在大渡河干流建设珍稀特有水生鱼类生态廊道，对其他河流要严格水电开发的环境准入，划出受保护的河流或者河段。在永和、和平、金河等城市发展区域和工业集中分布的河段要积极推进沿岸生态保护带建设，对沿岸畜禽养殖场、工业企业以及居民聚集点、村庄等进行综合治理，完善截污纳管网络，严格控制污染物入河。按照《四川省湿地保护条例》要求，加强湿地资源保护，实施大瓦山湿地生态功能保护工程。

- （二）加强生物多样性保护与监管

开展生物多样性资源本底调查。开展金口河区生物多样性本底调查，内容包括物种种类、分布、储量、受威胁和保护情况、保护等级、地区特有物种等，制定金口河区重点保护陆生野生动物名录，力争到2020年完成全区物种资源本底调查。

加强野生动植物生境保护。加大对八月林自然保护区、大瓦山湿地公园、大峡谷地质公园和三岔河森林公园等野生动植物重要栖息地的保护力度，在大渡河干流及顺水河、野牛河、小河、金口河等大渡河重要支流两岸建立生态廊道连接。开展八月林自然保护区的规范化建设，加快推进保护区内小水电问题整改，到2021年完成八月林自然保护区升级为省级自然保护区。

防治外来物种入侵。开展全区林业及农业外来物种普查，对重点区域开展外来入侵物种阻截带建设。针对现有外来入侵植物情况，制定以生物和物理方法为主的入侵生物治理工作方案。城乡绿化尽量减少外来植物用量，规范公众野生动物放生行为。加大林业及农业有害生物综合防治技术应用和基础设施建设力度，建立外来物种入侵的早期预警机制和跟踪监控体系，对入境货物进行检验检疫，加强对外来物种的生物学特性研究和可能的危害性评估，对外来物种入侵进行调查与跟踪，建立金口河区外来物种应急、联动机制。

加强生态监测和监管。结合金口河区自然生态环境特征，提高八月林自然保护区、大瓦山国家湿地公园以及三岔河森林公园等重要动植物栖息地的生态监测能力，完善监管体系，严厉打击各种破坏动植物保护的违法犯罪行为。

- （三）加强水土流失治理和地质灾害防治

加强水土流失治理。以小流域治理为重点，采取生物措施和工程措施相结合的方式治理水土流失，规划期间，重点开展大渡河左岸以金河镇五一村为中心辐射野牛河、顺水河流域以及以金口河大峡谷为核心辐射白熊沟瓦山神泉区域，和以共安乡小河村为中心辐射小河流域和大渡河右岸上游区域的小流域治理工程。到2020年治理水土流失面积40平方公里，治理石漠化林地9.6万亩，干旱半干旱区生态综合治理1.5万亩，到2025年全区水土流失得到进一步的治理和控制，水土流失面积占幅员面积的比例降到30%以下。

加强地质灾害防治。结合区内各地质灾害隐患的分布特征，以预防为主、避让与治理相结合，分重点分区推进地质灾害治理。加强迎新～新乐、金河、牛落河～黎明村、桠溪沟～河口电站、斑鸠嘴～三角石、桃子坝～上面坡等地质灾害重点预防区和次重点预防区的地灾防治，加强对这些区域内滑坡、崩塌、不稳定斜坡和泥石流等灾害监测，分轻重缓急逐步治理一批潜在危险性大的灾害点并着手搬迁一批受地质灾害威胁严重的农户，建立群策群防和工程治理，对陡坡过渡垦植的谷坡地带，可采用退耕还林、还草等生物工程措施进行治理。对于其他地灾一般防治区，则主要以预防为主。在全区建立地质灾害气象预警预报系统，在地质灾害易发区实施建设用地地质灾害危险性评估制度。

- （四）加强资源开发过程中的生态环境保护

促进矿产资源科学开发。划定矿产资源禁采区和限采区，禁止在八月林自然保护区、大瓦山湿地公园、大峡谷地质公园以及生态保护红线、饮用水水源保护区、基本农田保护区等区域内采矿，禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行开采，禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。强化对矿山企业资源利用全过程的监督管理，鼓励矿山企业积极创建绿色矿山，推进先进采选技术的应用和先进的工艺、设备。矿产资源开发进行环境影响评价，应重点关注水土流失、栖息地破坏、地质灾害风险和对水环境的影响等，建立违规档案约束责任主体今后的矿产开发利用行为。对历史遗留的废弃矿山进行地质环境调查，分类开展生态环境治理，对闭坑矿山的采空区、边坡进行稳定性治理，落实矿山自然生态环境治理备用金制度，到2020年矿山生态环境恢复治理率达到80%以上，到2025年，矿山生态恢复治理率达到85%，矿山生态环境明显改善。

合理有序开发水能资源。加强枕头坝一级和沙坪二级电站运营期间的生态环境监控，加强对水能资源开发利用项目最小下泄流量控制，优化水电站的运行管理。加强枕头坝二级和沙坪一级电站施工期间的生态环境保护，严格落实环评有关要求，开展水电基地土地复垦示范建设。推行水电项目环境影响后评估制度，对大渡河流域进行水电梯级累积环境影响评价工作。全面停止核准建设单站装机容量5万千瓦以下的小水电项目，区内已建成的中小型水电站不再扩容。对于八月林自然保护区核心区和缓冲区内已关闭的6座水电站要做好后续生态恢复工作，对于全区范围内其他合法建设的小水电，要加强环境监管，安装在线监控设施，确保按要求下泄生态流量。

- 第三节  加强环境风险防范

- （一）提升环境监管能力建设

加快环境监测、环境监察、核与辐射监测、环境统计和环境信息化能力建设，建成全区空气、地表水环境监测网络。规划期间，在和平彝族乡新建1个6参数空气自动监测站 ，维护正常运行，按要求对外发布监测数据，并建成环境空气质量微站4个，开展环境监察三级标准化建设，配备环境应急监测仪器和执法取证设备。对符合要求的国控、省控重点废水、废气污染源安装自动在线监测仪，实现国家、省、市的联网监控。到2020年基本构建起完备的“数字环保”体系，环保机构和队伍能力得到加强。

- （二）强化环境风险全过程管理

加强黄磷生产、硅石加工、磷矿洗选、矿渣处置等重点环境风险源和八月林、大瓦山、大峡谷等生态环境敏感点调查评估，定期对区医院等具有辐射源和放射源的医院进行辐射安全检查，安全收置红华公司废旧厂址内封存的辐射装置闲置放射源，建立环境风险源分类档案、信息数据库和应急专家库，将环境风险纳入环境功能区划、环境影响评价、环境监测、环境执法等环境管理体系。加强污染场地环境全过程监管，因地制宜出台污染场地环境风险防范的调查、监测、评估、修复等相关管理制度和政策措施，形成污染场地多部门联合监管工作机制，到2020年建立健全包括城市垃圾填埋场、危废堆放场地、矿山等污染场地的环境监管体系。

- （三）加强环境应急能力建设

建立健全突发环境事件应急机制，包括监控调度、现场指挥、应急处理等应急响应系统。制定和完善环境污染事故处置应急预案，建立区、镇（乡）、村三级环境应急管理指挥体系，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。强化危险源、敏感点的监测、分析、预测、预警，储备足够的应急物资，配备应急装备设施，加强培训和演练，增强突发事件应急处置能力。

- （四）提高企业环境风险防控能力

督促相关企业建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务。企业突发环境事件应急预案应与政府和相关部门及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

- 第六章 健全生态文明制度体系

- 第一节  源头预防制度

- （一）探索“多规合一”途径

编制《金口河区空间规划》，将环保、农业、水利、市政、交通等多部门规划信息纳入空间规划一张图，明确城镇、农业和生态空间边界，到2020年建立起金口河区统一的国土空间发展和管理平台，实现“一张图纸严格管控”和“一个平台协同管理”。

- （二）严守生态保护红线制度

确立生态保护红线的优先地位，将其作为制定金口河区经济社会发展战略和编制各类空间规划的基础。开展生态保护红线勘界定标，建立生态保护红线数据库台账。制定《金口河区生态保护红线巡护监管方案》，开展日常巡护保护，强化环境监督执法、灾害防治和事故应急处置，加强生态保护红线的政策宣传，对生态保护红线区实施严格监管。编制《金口河区生态红线保护与生态修复方案》，优先保护八月林等良好生态系统和重要物种栖息地，建立和完善生态廊道，分区分类开展受损生态系统修复，强化生态保护红线及周边区域污染联防联治。开展生态保护红线保护成效考核，将考核结果纳入全区生态文明建设目标评价考核体系，作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。

- （三）创新自然资源资产监管制度

编制《金口河区自然资源资产负债表》，建立金口河区自然资源资产核算体系，编制土地资源、林木资源、水资源实物量资产账户，逐步探索编制矿产资源实物量资产账户。加快自然资源统一确权登记，探索建立由某个部门代替全民行使所有者的占有权、使用权、收益权和处置权等权益的管理模式，并对自然资源资产的数量、范围、用途等进行统一监督和生态保护修复。开展自然资源资产评估。

- （四）严格环境准入制度

积极探索项目准入、空间准入、总量准入“三位一体”的环境准入制度。深化环境准入制度改革，制定出台《金口河区产业准入管理办法》，重点把好工业硅、冶金等高耗能产业的准入关。严格实施污染物排放总量控制，根据《建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。城市上风向、生态保护红线区等环境敏感区范围内禁止新建大气、水污染物排放项目，适时搬迁、清理或关闭敏感区域内已建污染项目。对现有企业要制定节能减排计划，逐步实施项目升级，鼓励电子、农副产品加工、纺织等轻净工业进入。

- （五）健全污染物排放总量控制制度

对工业硅、冶金等传统产业实施“集约节约发展工程”，逐年递减的污染物总量控制制度，全面实施主要污染物总量指标量化管理，推行总量削减替代制度，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟（粉）尘和挥发性有机物的项目实行现役源2倍削减量替代。

- （六）加强规划环境影响评价

推动发改、经信、住建、国土规划等部门建立社会经济发展政策战略环评和规划环评机制，大力推行区域和行业规划评价，将区域和产业规划环评作为受理审批区域内项目环评文件的重要依据。开展规划环评的跟踪、督察，对生态环境有重大影响的建设项目或规划实时开展年度评估评议以及后期再评估制度。

- 第二节  过程控制制度

- （一） 探索建立资源环境承载力监测预警机制

探索建立金口河区资源环境承载力评价指标体系，合理确定金口河人口规模、产业规模、建设用地供应量、水资源和矿产资源开发量、能源消费总量和污物排放总量。在大渡河沿线、八月林、大瓦山湿地等资源环境敏感区布设监测网络，建立资源环境承载力动态数据库和预警响应系统。

- （二）深化污染物排放许可制度

按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》和国家、省、市相关要求和安排部署，分年度分行业开展固定源排污许可证核发工作。以应发尽发为原则，依法开展排污许可证核发工作，对污染源排污情况实行总量和浓度动态管理。强化监督和执法检查，排污者必须持证排污，对无证排污和不按证排污的要依法查处，禁止无证排污或不按许可证规定排污。到2020年，基本形成以排污许可制度为核心，有效衔接环境影响评价、污染物排放标准、总量控制、排污权交易等环境管理制度的“一证式”固定源排污管理体系。

- （三）推行企业主体责任制度和信用评价制度

推行企业环保自律，培育企业环境伦理和生态意识，引导企业全面推行污染治理和生态保护承诺制度，主动公开环境信息。推行企业环境信用评价制度，贯彻执行《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》，共享评级信息的有关部门，可按“守信激励、失信惩戒”原则，在行政许可、公共采购、评先创优、金融支持、资质等级评定、安排和拨付有关财政补贴专项资金中充分应用企业环境信用评价结果，并向环保部门及时反馈应用情况。

- （四）加快建立环保第三方监管和治理体系

建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，在污水、垃圾处理设施建设和运营，大气、水以及污染源在线监控等方面，引入和推行第三方管理机制，探索在自然资源资产、生态保护红线等建立第三方统计、评估制度，加大工业硅、冶金、纺织等行业自律协会对行业的环保管理力度。

- （五）健全环境信息公开制度

按照《金口河区环境保护局政务公开管理办法》强化环境信息的公开透明，接受社会公众监督。结合环境保护工作最新形势，扩大环境信息公开范围，完善和落实新闻发布和重大环境信息披露，公开环保经济政策、辖区环境质量状况、生态补偿方案、环保领域的优惠政策等公务内容。以环保部门政务公开为平台，推进生态文明示范区建设信息的公开化，定期了解群众对环境决策、环境管理和环境问题的要求、情绪和意见，及时反馈给决策部门和有关单位，及时妥善处理各类环境信访投诉。到2020年，实现环境信息公开率达到100%。

- （六）完善公众参与监督机制

制定《金口河区公众参与环境保护办法》，明确公众参与环保的权利和义务，引导公众有序参与环境监管，增强公众参与积极性。完善环境违法行为有奖举报等制度，探索设立环境保护基金或奖项，对积极参与环保工作的个人或单位给予公开表扬或授予荣誉称号，对举报企业环境污染等行为进行奖励。建立生态文明建设决策咨询、听证制度，落实在建设项目审批上实行先公示、后审批和审批时请群众代表参与的制度，对一些建设项目，特别是一些污染较大和环境敏感的项目，在项目的立项、环评和验收阶段都邀请群众代表参与，形成环保部门、企业、公众“三位一体”把关机制。创新建立环保义务监督员制度，在全区范围内公开招聘环保义务监督员，环保义务监督员可直接向环境监察部门举报企业违法排污行为，并监督环境执法人员是否严格执法，由金口河生态环境局组织专门培训，经考试合格后颁发上岗证。

- 第三节  损害赔偿和责任追究制度

- （一）完善生态文明绩效考核制度

认真落实《乐山市金口河区环境保护党政同责工作目标绩效管理实施细则（试行）》有关要求，逐步将生态保护红线、环境质量改善、自然资源资产负债表等生态环境指标纳入国民经济核算体系。适时制定《金口河区生态文明建设目标考核体系（试行）》，要将生态文明建设示范区重点任务及指标完成情况、党政干部参加生态文明培训比例、生态文明知识普及率等纳入到党政领导班子实绩评价考核体系中。可结合各乡镇经济社会发展状况和生态功能定位，探索建立各有侧重、各具特色的生态文明建设评价考核标准。到2020年，全区生态文明建设工作占党政实绩考核的比例达到20%以上。明确与评价考核配套的奖惩办法，把生态文明建设考核结果作为干部任免奖惩的重要依据之一，并且与财政转移支付、生态补偿资金安排结合起来。严格实施环境安全责任制，对发生环境安全事故的责任人要实行严格问责，在评优评先、选拔使用等方面予以一票否决。

- （二）建立自然资源资产离任（任中）审计制度

尽快启动制定《金口河区领导干部自然资源资产离任（任中）审计办法》，以自然资源资产变化情况、生态红线保护情况、水和大气环境质量等级变化情况、环境治理效果、生态修复成果等为审计重点，依据前任领导干部离任时的自然资源资产负债表为基准，建立常态性的审计制度，并将审计结果作为领导干部提拔任用的重要依据。

- （三）探索生态环境损害赔偿制度

率先在工业硅行业探索建立环境损害赔偿制度，确定生态环境损害赔偿原则、明确生态环境损害赔偿的范围和被赔偿对象，采用生态损失评估、人体健康风险评估、因果关系判断等方法确定生态环境损害赔偿的数额和标准，对潜在的损害和公共生态环境的损害赔偿做出明确规范。

- （四）严格执行责任追究制度

严格落实中央、省、市《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》，按照《金口河区党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》、《乐山市金口河区环境保护党政同责工作目标绩效管理实施细则（试行）》等有关文件要求，全面开展生态环境损害责任追究，对不重视生态文明建设，发生重大生态环境破坏事故的，实施严格问责；对造成生态环境损害的责任者严格实施赔偿制度，依法追究其刑事责任。

- 第七章  加强山水宜居建设，构建生态生活体系

- 第一节  完善城乡体系建设

结合产业特色、生态优势、重要交通节点，以中心城区为中心，4个特色镇为次中心，促进城乡功能融合发展。强化金口河中心城区的增长极功能，加快中心城市功能集、聚辐射能力，提高重点镇金河镇、吉星乡、永胜乡、共安乡等重点乡镇质量，完善城镇功能，培育和发展各具特色的小城镇示范区。加强城乡一体的公共交通体系和市政基础设施建设，推动基本公共服务向农村覆盖，建立城乡基础设施一体化、网络化、共建共享的网络体系。加快实施乡村振兴战略，通过全域旅游发展和三大园区建设，推进农业的高质量发展、农村人居环境整治、农村基础设施建设、农村公共服务设施改善、农村人才建设，建设强大、美丽、富裕的农村。

- 第二节  强化城乡环境综合整治

大力实施城市容貌治理、乡镇整洁、村庄清洁、城乡结合部治理“四大工程”，建立城乡环境综合治理长效机制。围绕乡村振兴战略实施，以“美丽乡村新面貌行动计划”、 “十项扶贫工程”和彝家新寨建设为载体，加快创建一批“美丽乡村”示范村庄。落实资金，分批有序推进村庄环境综合整治工作，2018年全面完成乐山市下达的24个村的农村环境综合整治任务，到2020年村庄环境综合整治率达到100%。

- 第三节  完善绿色交通设施建设

健全全区公共交通系统，优化城镇公交布点线路，科学合理设置公交站点，完善公交站场、首末站、换乘枢纽等配套设施建设，增设城区到各乡镇固定客运车辆，加大城乡公交、农村客运班线投放力度。加强新能源汽车（电动汽车）推广，适度超前建设充电站和充电桩。建设城市慢行系统，构筑连续的、多样的步行网络系统。加强公众绿色出行宣传，引导公众绿色出行。

- 第四节  健全人居生态绿地一体化

中心城区绿化升级。实施“一廊八景”和“一湖三公园”的景观绿化工程，建设网状绿地生态格局。加强对城区沿江绿地保护，打造特色滨水景观，开展沿江、沿山的生态防护林建设，完成全区河流绿化20公里，到2020年建成区人均公共绿地面积达到15平方米/人以上。

开展森林城市等示范创建。开展森林城市、森林小镇、园林城镇等绿化模范创建活动。积极发展森林村庄、林家乐、森林人家、森林小镇和森林康养基地。到2021年，全区建成国家湿地公园1个、省级自然保护区1个、森林康养基地2个、森林小镇1个。

实施城乡绿化行动。因地制宜对现有宜林荒山、不宜耕作地进行植树造林，突出农村公共绿地建设，规划期间，重点对胜利村旅游小镇片区、小河村一组移民安置点片区、新乐村农旅庄园片区和鹿儿坪-鱼池彩林片区实施绿化行动。

打造绿色长廊。结合建设多彩金口河、打造旅游通道的契机，加快生态景观走廊建设。以国省县公路、旅游环线、铁路为重点，以乡村道为补充，构建绿色生态走廊。到2020年，全区新、改建绿色通道150公里，干线公路、乐汉高速公路沿线片区、成昆铁路复线金口河站片区实现全面绿化。

加强其他功能性绿地建设。加强城区住宅区及企事业单位、工业区以及工厂绿化建设，加强卫生防护林带和生态防护林带建设。依托观光农业、休闲农业、生态农业、花卉苗木产业，积极发展建设生产性绿地。根据金口河区绿地规划和现有防护绿地情况，对于主要公路、河道防护林进行加宽。

- 第五节  倡导绿色生活方式

- （一）发展绿色建筑

制定《乐山市金口河区推进绿色建筑发展实施细则》，建立新建绿色建筑年度台账，结合金口河区未来产业转型方向，可考虑将铁道兵博物馆展、区影视文化中心、景区游客接待中心等建筑按照绿色建筑标准进行修建，实施既有公共建筑节能改造工程，到2020年全区新建绿色建筑比例达到30%。

- （二）引导企业和民众绿色生产生活

鼓励绿色消费。普及节能节水器具，鼓励使用节电型电器和照明产品，以政府为主导，启动金口河城区非节能节水型器具改造工程。鼓励使用可重复利用的餐具及其他用品，鼓励推行政府和企业减纸化、节能减排办公，推广使用节能环保公务车，鼓励群众购买低碳纺织品，引导绿色理性消费。开展节水型机关、企业（单位）、社区创建活动，组织开展“低碳家庭行动”等活动。力争至2020年，金口河区节能、节水器具普及率达到60%及以上。

鼓励绿色出行。倡导公交出行方式，鼓励采用自行车、步行等方式绿色出行，提倡购买新型环保汽车。推行汽车共享模式，鼓励公众拼车出行，探索以“安全快捷、健康舒适、资源节约、环境友好”为主要特征的汽车共享新模式。到2020年全区公众绿色出行率达到50%以上。

开展绿色创建活动。立足金口河区良好的生态本底，积极探索绿水青山转化为金山银山的有效途径，开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设，为全省生态文明建设发挥示范引领作用。在全区范围内开展绿色社区（村庄）、绿色家庭、绿色学校、绿色餐馆等创建活动，力争到2020年建成30个绿色社区（村庄）、200户绿色家庭、5所绿色学校、10家绿色餐馆。

提升绿色办公意识。推进政府公务汽车节油，抓好空调、照明、电梯节电及办公及其他用电设备节电，逐步推行网络无纸化办公，做好办公废纸的回收，设立定期回收制度，以处室为单元，每年对绿色办公情况进行评比，对实施绿色办公较好的处室进行奖励。推行绿色采购，在编制政府采购目录、采购限额标准及政府采购预算时，全面落实绿色产品采购政策，优先购买国家认可的、环境标志产品认证机构认证的产品。力争到2020年，政府绿色采购比例达到80%及以上。

- 第八章  弘扬生态文明理念，健全生态文化体系

- 第一节  传承发扬金口河传统文化

挖掘和保护传统文化中的生态元素和生态思想。自然生态方面，注意保护水系河岸、森林植被、喀斯特地貌等的自然形态，重点关注大渡河大峡谷、大瓦山湿地公园以及八月林自然保护区内各自然景观的保护。人文方面，继承和发扬“铁道兵精神”， 将那种开天辟地、敢为人先的首创精神融入金口河区生态文明建设中，加强保护彝族传统村落的民族民居，以山水和古村落保护为抓手实现自然生态与人文历史的融合，形成一批金口河特色鲜明的生态文化精品。

将传统文化融入生态文明建设。营销“云上大瓦山、最美大峡谷”旅游品牌，举办“大瓦山活动”、“金口河手工艺品展销节”、“彝族新年”等系列节庆，产业博览会与节庆捆绑。五年内，形成“月月有活动”的全年节事体系。大力推广金口河文化创意产品，如民族工艺美术品、民族服饰、中药材保健品、绿色食品饮品、风土人情文化习俗纪念品等。

- 第二节  提升全民生态文明意识

- （一）完善生态文明教育体系

扩大党政机关生态文化教育，树立生态文明政绩观。认真贯彻执行中共中央《干部教育培训工作条例》中“开展党中央关于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重大决策部署的培训”的要求。针对不同的对象，开展相应的生态文明培训活动。按照《关于举办干部继续教育培训班的通知》的要求，对生态文明意识薄弱的领导干部加强培训，确保党政领导干部参加生态文明培训的人数比例始终维持在100%。

推进校园生态文化教育，培养生态文明接班人。把生态文明建设纳入国民教育体系，根据不同年龄段在校学生的心理特征，开展多种形式的生态文明教育，将生态文化教育融入地方性课程、校（园）本课程相融合。鼓励学校师生积极参加与生态文化有关的纪念活动，定期组织开展环境公益活动，引导学生从身边事做起，宣传、推介和鼓励实行绿色生活方式、绿色消费方式，普遍提高学生的生态意识

加强社区生态文化教育，培养生态文明新市民。以文明社区创建为契机建设社区生态文化，制定相应的文明社区创建规划，邀请社区居民对文明社区创建建言献策。采用发放环保手册、开辟报纸专栏、举办社区生态文化展览和主题宣传活动等多种形式，加强社区生态文化教育。向居民派发节水小用具、节能节水小窍门手册、环保手袋等，增强社区居民生态文明建设参与能力。开展绿色家庭评选活动，给予绿色家庭一定的奖励，激发居民绿色生活的积极性。

丰富农村生态文化教育，建设生态文明新农村。编制实施特色文化村落保护规划，开展生态文化下乡活动，充分利用农村现有教育教学资源，采用放映电影、发放传单等方式，对农村干部群众开展生态文化教育。在农资供应、农技服务等生产过程中普及生态农业知识，开展争创文明村镇、文明户等活动鼓励农民转变生活方式。

开展企业生态文化教育，形成生态文明责任观。引导企业规范化生产经营，加强环境管理制度建立，强化员工技能培训，避免因错误操作或习惯性操作引发污染事故。定期组织企业领导和员工参加循环经济、低碳环保等生态文明知识培训，邀请国内外专家共同探讨产业生态化的经验和方法，编制印发《企业生态文明知识手册》，在企业内部开展办生态文明厂报、建员工学习室、出生态环境知识手册、立生态环境宣传板报、挂生态环境宣传横幅、举办大型环保公益活动等活动。

- （二）生态文化载体建设

加强各级文化设施建设。围绕和实施乐山市“国家公共文化服务体系示范区”项目创建，加强公共文化基础设施建设，突出抓好以“区有三馆一院（文化馆、图书馆、博物馆、影剧院）一团(艺术团)”、“乡有一站(综合文化站)”、“村有一屋（农家书屋）”为主要内容的公共文化服务体系建设。

以旅游资源为载体开展生态文化宣教。围绕大渡河、大瓦山、彝家山寨、红色旅游，积极建设和申报国家生态文明教育基地。加快推进铁道兵博物馆二期工程，多功能影剧院、图书馆网络服务平台、文化广场、文化基地等建设和管理，使其成为弘扬生态文化的重要平台。

以生态文明典型作为生态文化载体。在生态园区、特色农业生产基地等生态文明建设典型地区建设文化教育配套设施，形成生态文化宣教基地。积极发现国内外尤其是金口河的生态文明建设典型人物和典型事件，并通过多种渠道大力宣传推广，拉近生态文明建设与社会公众的心理距离。发挥典型人物和典型事件的示范带动作用，形成人人争做生态文明典型的良好氛围。

- （三）多方式宣传生态文化

传统媒体与新媒体相结合宣传生态文化。利用广播、电视、电影、报纸、网络等多元的传播媒介传播生态文化，增加报道公众生活周边的生态文明事件或现象。建立金口河生态文明建设网站和微信公众号，在中国金口河公务网开辟生态文明栏目，发布生态文明建设的成果、计划等信息，扩大生态文化宣传的覆盖面。与电信服务公司合作，向公众推送生态文明建设相关信息，如节水节电窍门、生态文明建设的成效等，保持公众对金口河生态文明建设的持续关注。

通过广告宣传生态文化。在交通要道、标志性建筑、旅游景点等典型地点设立广告牌或展板，播放生态文明建设公益广告，向本地居民或游客宣传生态文化。与相关企业合作，在消费量大的购物袋、旅游景点门票等上面打印生态文化宣传标语。

举办文化活动宣传生态文化。组织开展生态文明知识竞赛、诗歌演讲比赛、摄影比赛等活动，提高生态文化宣传的趣味性。充分发挥金口河独特文化资源优势，打造以山地文化为主要内容的文化艺术品牌，通过举办艺术表演、举办展览、互办文化周、缔结文化交流、友好民间文化往来等多种形式，做大做强一批对外文化交流的品牌。

开展生态文明展览和访谈。定期开展生态文明相关展览和座谈，邀请国内媒体对相关展览和座谈进行报道。展览的重点是金口河传统生态文化、生态文明建设成效、生态文明典型等。访谈方面，邀请国内相关领域的专家、学者对国家生态文明建设的方针政策，金口河生态文明建设的思路、方法等进行讨论。

- 第三节  提升生态文明共建共享水平

- （一）多方面拓展公众参与渠道

征求公众对生态文明建设的意见和建议。在金口河生态文明网站等相关网站开辟意见专栏，在旅游景区、客运中心等人流量大的地区设置意见薄，了解公众对生态文明建设的总体态度、对目前生态文明建设的看法、对未来生态文明建设的相关诉求将调查结果及时反馈给决策部门和有关单位并作为制定下一步生态文明建设措施的重要依据。切实维护人民群众权益，及时妥善处理各类环境信访投诉和生态文明建设相关举报。对重大建设项目，特别是一些污染较大、不符合国家产业政策或产业调整方向的项目，在立项、环评和验收阶段都邀请群众代表参与。生态文明相关的重大决策在制定、修改、完善的过程中进行社会听证。

加强生态文明建设参与互动。在生态文明电视和广播栏目开通热线电话，座谈访谈活动中设置观众互动环节，通过互动交流普及生态文明知识的同时吸引公众共同参与生态文明建设的讨论。开通生态文明建设官方论坛和官方微博，鼓励公众建立相关讨论组。通过互联网开展生态文明相关评比投票活动，吸引年轻人关注并参与生态文明建设。规范对新媒体的监管，保证公众有效参与生态文明建设的讨论并建言献策，群策群力开展生态文明建设。

鼓励公众参与生态文明建设。实行环境有奖举报，鼓励社会各界依法有序监督生态环保工作。设立生态文明奖项，对生态文明建设正面典型或积极参与环保工作的个人或单位给予公开表扬、授予荣誉称号、给予物质奖励。对提出生态文明建设合理化建议并产生一定效益的公众给予奖励。

- （二）提升环境信息公开水平

利用政府网站、文化活动中心等载体，加大环境信息公开工作的宣传力度。及时发布环境质量公报、空气环境质量监测结果和预报、污染物减排结果、重大环境突发事件等信息，确保重要环境信息及时公开。扩大环境信息公开范围，让公众了解政府新出台的环保经济政策、环保领域的优惠政策，在环保部门政务公开基础上进一步实施生态文明建设示范区建设信息的公开化，接受社会公众监督。创新环境信息公开方式，对于公众关注的环境热点或重大舆情及时准确公开相关信息，可以邀请相关领域专家进行专业解读。

- （三）增强民间环保团体服务能力

加强民间环保团体规范化管理，出台民间环保团体管理办法，确保各类民间环保团体能够合法、合规、合理地开展各项环保公益活动。通过税收改革，对积极参与民间环保团体、参加环保和生态文明建设工艺活动的企业及个人要在税收方面给予鼓励，通过政府购买服务的形式拓宽民间环保团体获取资金的渠道。对民间环保组织进行培训教育，提高民间环保团体成员的综合素质，为民间环保团体争取智力支持，促进民间环保团体与高校、科研院所等专业机构加强沟通联系，实现优势互补，帮助民间环保团体提升服务层次，在进行生态环境研究和教育、协助政府执行环境政策、监督企业环境行为等方面发挥作用。

- 第九章  重点工程

根据金口河区国家级生态文明建设示范区指标体系框架、规划目标和重点领域，结合金口河区“十三五”及未来一段时期规划实施的重大项目，以规划近期为重点，提出生态文明建设示范区建设的六大重点工程。规划在2017-2025年期间，实施国家级生态文明建设示范区建设重点工程项目61项，其中财政投入106382.69万元，企业自筹72521万元。

- 表9-1 生态文明建设规划重点工程投资概算表

| 序号 | 项目类别 | 子项目个数 | 财政投资 （万元） | 企业自筹 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态制度体系建设 | 5 | 130 | —— |
| 二 | 生态环境体系建设 | 22 | 37928.69 | 10267 |
| 三 | 生态空间体系建设 | 6 | 900 | —— |
| 四 | 生态经济体系建设 | 14 | 29580 | 62254 |
| 五 | 生态生活体系建设 | 12 | 37804 | —— |
| 六 | 生态文化体系建设 | 2 | 40 | —— |
| 合计 |  | 61 | 106382.39 | 72521 |

- 表9-2 生态制度体系建设工程项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 建设地点 | 财政投入（万元） | 企业自筹（万元） | 实施年限 | 牵头负责 单位 | 项目实施 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度与保障机制完善 | 生态文明建设目标考核责任制建设项目 | 制定生态文明建设工作占20%以上的党政干部实绩考核制度，逐年对生态文明建设年度目标任务完成情况进行考核 | 全区 | — | — | 2018-2020 | 区目标办、区委组织部 | 区目标办、区委组织部 |
| 2 |  | 自然资源资产负债表编制项目 | 编制金口河区自然资源资产负债表，重点核算区内林木资源、土地资源、水资源等，建立实物量资产账户 | 全区 | 100 | — | 2018-2019 | 区统计局 | 区统计局、区财政局相关部门 |
| 3 |  | 自然资源资产离任（任中）审计制度建设项目 | 根据上级审计机关和区委区政府下达目标任务对全区领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计 | 全区 | — | — | 2018-2020 | 区审计局 | 区审计局 |
| 4 |  | 升级改造环境信息公开平台建设工程 | 对金口河区环境信息发布网络平台进行升级改造，优化网站后台管理，保障重要环境信息的及时有效发布 | 全区 | 30 | — | 2018 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 5 |  | 生态制度体系建设项目 | 完善生态环境损害责任追究制度 | 全区 | — | — | 2018 | 区纪委监委 | 区纪委监委 |
|  |  |  | 完善金口河区河（湖）长制工作方案，开展“清河、护岸、净水、保水”行动 |  | — | — | 2018 | 区水务局 | 区水务局 |
|  |  |  | 完善“气十条”、“水十条”、“土十条”行动计划工作方案 |  | — | — | 2018 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 5项工程项目总投资 |  |  |  |  | 130 | —— | 万元 |  |  |

- 表9-3 生态环境体系建设工程项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 建设地点 | 财政投入（万元） | 企业自筹（万元） | 实施年限 | 牵头负责 单位 | 项目实施 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染治理 | 空气自动监测站建设工程 | 建成6参数空气自动监测站1个，维护正常运行，按要求对外发布监测数据；建成环境空气质量微站4个 | 和平彝族乡 | 160 | — | 2017-2019 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 2 |  | 工业废气治理工程 | 完善和提升金洋康宁、鑫河、川辉等工业硅冶金生产企业现有除尘设备的处理能力，新增烟气在线监测系统7套，更换除尘布袋6套，新安装脱硫环保治理设施，削减大气主要污染物排放量，推进工业污染源全面达标排放，力争达到全国同行业领先水平 | 金洋康宁、鑫河、川辉等工业企业所在地 | — | 4000 | 2018-2019 | 生态环境局 | 生态环境局、 区经信局、 相关企业 |
| 3 |  | “散乱污”企业取缔整治工程 | 梳理全区“散乱污”企业清单，采取整改规范、依法关闭、搬迁入园等措施，持续开展“散乱污”企业整改工作。加快建立“发现一起整治一起”的长效机制，强化“散乱污”企业动态“清零”，2020年基本消除“散乱污”企业污染问题 | 全区 | — | 50 | 2017-2020 | 区经信局 | 区经信局、 生态环境局、相关业主 |
| 4 |  | 建设项目扬尘治理工程 | 对成昆铁路复线、峨汉高速以及关村堤防工程、枕头坝二级、沙坪一级水电站等大型重点建设项目实施扬尘抑制工程 | 全区 | — | 500 | 2018-2020 | 生态环境局 | 生态环境局、相关建设单位 |
| 5 |  | 交通废气防治工程 | 按照老旧机动车强制报废制度，淘汰区内全部黄标车 | 全区 | 100 | — | 2018-2020 | 生态环境局 | 区公安分局 |
| 6 |  | 农业废气治理工程 | 在全区各乡镇、行政村分级建立秸秆燃烧点预警预报体系 | 全区 | 200 | — | 2018-2020 | 区农业农村局 | 区农业农村局、生态环境局、各乡镇 |
| 7 | 水污染防治 | 良好水体保护工程 | 编制金口河区良好水体保护规划，弄清大渡河、小河、野牛河、顺水河等区内主要水体水环境质量、污染源分布等，分析评估水环境保护风险，制定保持良好水体的目标和措施 | 全区 | 20 | — | 2018 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 8 |  | 山水林田湖草治理专项规划编制项目 | 协助市级部门完成山水林田湖草治理专项方案编制，健全耕地森林河流湖泊修养生息制度，推进全流域的系统保护、修复和治理 | 全区 | 50 | — | 2019 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 9 |  | 大瓦山湿地公园水环境专项治理工程 | 开展大瓦山湿地公园大天池、小天池、鱼池的水环境专项治理，禁止在湿地内进行网箱养殖，实施湿地排口截污和周边农户生活污水处理设施建设，利用工程技术或自然修复相结合的方式开展湿地水质治理和水生态修复 | 永胜乡 | 1000 | —— | 2018-2019 | 生态环境局 | 区自然资源局、区水务局、生态环境局区、农业农村局、区住建局 |
| 10 |  | 大渡河（金口河段）流域水污染防治工程 | （1）开展大渡河（金口河段）流域水环境综合治理，开展漫漩河堤防及环境治理项目，截污、清淤、防洪综合治理河道1公里及主题公园建设。开展关村坝河堤综合治理2公里 | 大渡河流域 | 7914 | 2000 | 2018-2020 | 区水务局 区住建局 | 区水务局、 区住建局 |
|  |  |  | （2）整治小水电63座，建设永久生态下泄设施，实施生态下泄水量全面在线监控； | 全区 | 2500 | 217 | 2018 | 区水务局 | 区发改局、区水务局、区自然资源局、生态环境局 |
|  |  |  | （3）对八月林自然保护区核心区和缓冲区拆除小水电站原址及周边实施生态恢复 | 全区 | 500 | — | 2018 | 区发改局 |  |
| 11 |  | 工业废水治理工程 | 川辉公司、鑫河公司、金洋康宁公司各修建1套冲洗硅石废水处理设施及冷却水循环池；川辉公司和金洋康宁公司各修建1套污水处理设施，鑫河公司修建3套污水处理设施，确保废水达标排放 | 金洋康宁、鑫河、川辉等工业企业所在地 | — | 300 | 2017-2020 | 生态环境局 | 生态环境局、区经信局、相关企业 |
| 12 |  | 城镇生活污水处理工程 | （1）城区污水处理厂扩容提标升级改造：改造第一期、新建第二期，污水处理能力达到5000吨/天 | 和平彝族乡桠溪村二组 | 5000 | — | 2019-2020 | 区住建局 | 区住建局 |
|  |  |  | （2）永和镇污水处理站扩容提标升级改造：改造老旧管网1.02公里，新建污水管网长度3.6公里，改造后日处理能力为400吨 | 永和镇新民村二组 | 529.12 | — | 2018-2019 |  |  |
|  |  |  | （3）金河镇污水处理站扩容提标升级改造：改造后采用生物流化床与生物滤池复合式污水处理技术，新建污水管网长度2.5公里，改造后日处理能力为200吨 | 金河镇铜河村一组 | 470.21 | — | 2017-2019 |  |  |
|  |  |  | （4）吉星乡污水处理站扩容提标升级改造：改造后采用一体化处理工艺，改造老旧管网1.5公里，新建污水管网长度2公里，改造后日处理能力为50吨 | 吉星乡金星村三组 | 266 | — | 2017-2019 |  |  |
|  |  |  | （5）永胜乡污水处理站扩容提标升级改造：改造后采用一体化处理工艺，改造老旧管网1.8公里，新建污水管网长度1.2公里，改造后日处理能力为50吨 | 永胜乡民主村二组 | 147 | —— | 2018-2019 |  |  |
|  |  |  | （6）共安彝族乡污水处理站扩容提标升级改造：改造后采用一体化处理工艺，改造老旧管网1.2公里，新建污水管网长度1.6公里，改造后日处理能力为50吨 | 共安彝族乡象鼻村四组 | 149 | —— | 2018-2019 |  |  |
|  |  |  | （7）共安彝族乡新村污水处理站新建：采用一体化处理工艺，设计日处理污水量200吨，新建管网4.6公里 | 共安彝族乡新村 | 353.81 | —— | 2018 |  |  |
| 13 |  | 农村生活污水治理工程 | （1）在和平乡解放村，共安乡新建村，永和镇新乐村，金河镇曙光村，永胜乡建设村，吉星乡金星村，和平乡罗回村，和平乡迎新村，吉星乡联合村，金河镇五一村等10个村庄实施农村生活污水治理试点工程，主要包括厌氧池、污水管网及其附属设施建设等 | 全区 | 1450 | — | 2018 | 区住建局 | 区住建局 |
|  |  |  | （2）和平彝族乡蒲梯村生活污水治理工程：处理规模145吨/日，沟槽土方开挖、回填，DN300双臂波纹管（HDPE）、DN100排水管（UPVC）购买安装、圆形污水处理检查井、化粪池、贮液池砌筑、一体化污水处理站图件及设备购买安装等 |  | 323.35 | — | 2018 |  |  |
| 14 |  | 畜禽养殖污染治理工程 | 关闭39户禁养区内规模化养殖场和限养区内无法整改的规模化养殖场；推行雨污分离、干湿分离，沼气发酵还田利用等方式整治160户适度规模以上的畜禽养殖户 | 全区 | 1000 | 3000 | 2017-2020 | 区农业农村局 | 相关业主 |
| 15 |  | 农业面源污染防治工程 | 实施测土配方施肥，优化施肥结构；推广水肥一体化技术；提高肥料利用，实施有机肥替代化肥工程；推广使用生物农药，减少化学农药使用 | 全区 | 100 | — | 2018-2020 | 区农业农村局 | 相关业主 |
| 16 |  | 饮用水源保护及饮水安全保障工程 | （1）城区集中式饮用水水源地保护工程：完成城乡一体化水厂小河集中式饮用水水源保护区技术划定工作，开展保护区隔离设施、生态防护林、界标、警示牌、宣传牌建设以及污染综合整治 | 共安彝族乡 | 110 | —— | 2017-2018 | 生态环境局 | 生态环境局 |
|  |  |  | （2）城乡一体化水厂（二水厂）建设工程：新建日供水规模10000吨水厂一座，供水范围为金口河城区和周边的新乐村、新光村、解放村、小河村、垭溪村及枕头坝电站及沿线企业用水，新建配水管网、输水管网36公里 | 共安彝族乡 | 4000 | —— | 2017-2018 | 区水务局 | 区水务局 |
|  |  |  | （3）村镇饮用水卫生合格率检测工程：健全农村饮水水质检测中心，提升水质监测能力，对农村饮水开展27项指标监测 | 永和镇 | 100 | — | 2017-2020 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 |
|  |  |  | （4）共安彝族乡和永和镇10个村农村饮水安全巩固提升工程：实施供水工程13处，供水总规模1023立方米/日，修建取水口12个、沉砂池12个，新建蓄水池11口、维修蓄水池15口、安装一体化净水器12套、配套加药消毒设备12套、修建管理房12座，安装1.6MPaPE管79.7公里，解决9364人农村饮水安全巩固提升问题 | 共安彝族乡、永和镇 | 731.13 | — | 2018 | 区水务局 | 区水务局 |
|  |  |  | （5）和平彝族乡和金河镇13个村及1个场镇农村饮水安全巩固提升工程：共需修建取水口12座、沉砂池10个，新建蓄水池29个、维修装饰蓄水池1个，重建管理房3间，安装1.6MPaPE管151.43公里，解决12929人农村饮水安全巩固提升问题 | 和平彝族乡、金河镇 | 708.11 | — | 2018 |  |  |
|  |  |  | （6）永胜乡和吉星乡12个村农村饮水安全巩固提升工程：共新建取水口12座，维修取水口1座（重建），新建10立方米蓄水池13座，20立方米蓄水池6座，30立方米蓄水池7座，50立方米蓄水池4座，新建及更换管道共计106.9公里，并在每个村设置管理房1座，建筑面积14平方米，解决4292人农村饮水安全巩固提升问题 | 永胜乡、吉星乡 | 596.96 | — | 2018 |  |  |
| 17 | 生态系统保护 | “多彩金口河”绿化工程 | 森林质量精准提升0.3万亩；新、改建绿色通道150公里，干线公路实现全面绿化；完成全区河流绿化20公里 | 全区 | 1500 | — | 2018-2020 | 区自然资源局 | 相关成员单位 |
| 18 |  | 森林保护工程 | （1）实施森林抚育3万亩、低产低效林改造0.5万亩 | 全区 | 1700 | — | 2018-2020 | 区自然资源局 | 区自然资源局 |
|  |  |  | （2）实施天保工程国有森林管护23.9万亩、天保工程集体生态公益林管护30.1万亩，巩固退耕还林5.3万亩，实施新一轮退耕还林800亩 | 全区 | 2400 | — | 2018-2020 |  |  |
| 19 |  | 水土保持工程 | 治理水土流失40平方公里，运用生物措施综合治理石漠化林地9.6万亩，干旱半干旱区生态综合治理1.5万亩 | 全区 | 1500 | — | 2016-2020 | 区水务局 | 区水务局、相关建设单位 |
| 20 |  | 矿山开采生态环境保护及土地复垦工程 | 对历史遗留的废弃矿山进行地质环境调查，分类开展生态环境治理，实施矿山迹地修复和恢复；对枕头坝电站建设后的土地进行复垦 | 全区 | — | 200 | 2019-2020 | 区自然资源局 | 区自然资源局、矿山开采主体 |
| 21 | 环境风险防范 | 环境监管能力建设 | 开展环境监察三级标准化建设，推进环境监管网格化管理，建立乡镇环境保护管理体系；提升区域环境检测能力，开展地表水监测、重点污染源监督性监测 | 全区 | 200 | — | 2017-2020 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 22 |  | 环境风险防范工程 | （1）建立污染场地环境监管体系，开展化工及涉重企业污染场地调查工作，重点调查金广铁合金、金光化工等场地，实施工业场地土地修复工程 | 全区 | 2000 | — | 2018-2019 | 生态环境局 | 生态环境局 |
|  |  |  | （2）配备应急车辆、物资和应急装备设施，以应对交通通道上危险品运输的移动性风险源、磷矿洗选水、矿渣堆放、辐射泄露等风险 | 全区 | 150 | — | 2018 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 22项工程项目总投资 |  |  |  |  | 37928.69 | 10267 | 万元 |  |  |

- 表9-4 生态空间体系建设工程项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 建设地点 | 财政投入（万元） | 企业自筹（万元） | 实施年限 | 牵头负责单位 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间格局优化 | 生态红线保护工程 | 开展生态保护红线勘界定标，建立生态红线数据库 | 全区 | 400 | — | 2018-2020 | 生态环境局 | 生态环境局、区自然资源局 |
| 2 |  | 耕地红线保护工程 | 结合第三次土地资源普查，严守永久基本农田和耕地红线，实施对1.95万亩耕地的生态综合保护 | 全区 | 100 | — | 2020 | 区自然资源局 | 区自然资源局 |
| 3 |  | 水域功能划定工程 | 开展金口河区水域环境功能划定 | 全区 | 100 | — | 2018 | 区水务局 | 生态环境局 、区水务局 |
| 4 |  | 八月林自然保护区保护工程 | 开展八月林自然保护区规划修编及科学考察 | 八月林自然保护区 | 50 | — | 2018 | 区自然资源局 | 区自然资源局 |
| 5 |  | 城镇总规修编项目 | 开展城市总体规划修编 | 全区 | 150 | — | 2018-2019 | 区自然资源局 | 区自然资源局 |
| 6 |  | 编制空间规划 | 根据“多规合一”要求，编制金口河区空间规划 | 全区 | 100 | — | 2019-2020 | 区自然资源局 | 区自然资源局、区住建局、 区农业农村局、 生态环境局 |
| 6项工程项目总投资 |  |  |  |  | 900 | — | 万元 |  |  |

- 表9-5 生态经济体系建设工程项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 建设地点 | 财政投入（万元） | 企业自筹（万元） | 实施年限 | 牵头负责单位 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态工业 | 工业企业余热发电工程 | 建设鑫河公司9000KW矿热炉余热发电生产线 | 鑫河公司 | — | 8000 | 2017-2020 | 区经信局 | 区经信局、相关企业 |
| 2 |  | 新型节能环保型工业硅技术改造升级工程 | 康宁公司将原有4台12600KVA矿热炉技改升级为16500KVA | 捡金坝 | — | 16000 | 2020-2025 | 区经信局 | 康宁公司 |
| 3 |  | 天然气接入工程 | 实施峨边至金口河天然气长输管线建设工程，建设33公里无缝管天然气管道铺装和工艺输配站一座 | 全区 | — | 4500 | 2018-2025 | 区住建局 | 区住建局、区发改局 |
| 4 |  | 生态食品加工园区建设 | 占地109亩，新建为农服务中心（办公楼）、农产品深加工、冷链物流、农产品集配和展示、电商服务中心为一体的综合性园区。 | 新村工业片园区 | 3800 | 1200 | 2018-2019 | 区农业农村局 | 相关业主 |
| 5 |  | 工业园区基础设施建设项目 | 三角石片区土地平整，堡坎建设，入园道路，配套供电，供水及污水处理设施建设 | 三角石片区 | 15000 | — | 2017-2018 | 区经信局 | 区经信局 |
| 6 |  | 特色农产品加工业建设项目 | 依托生态食品工业园的建设，延长特色农产品产业链，增长产品附加值，建成4万公斤红豆杉茶生产线，10万公斤红豆杉酒生产线，80吨乌天麻、5万瓶乌天麻保健酒生产线 | 共安乡新村村 | — | 8054 | 2017-2020 | 区农业农村局、区发改局 | 相关业主 |
| 7 | 生态农业 | 循环农业示范工程 | 利用林下空间开展林间套种中药材和林下养殖1.5万亩，发展农林牧循环农业 | 全区 | — | 1000 | 2017-2020 | 区自然资源局 | 区自然资源局、 相关业主 |
| 8 |  | 农业标准化养殖基地建设 | 新建10万尾大鲵标准化仿生态渔业扶贫示范基地，养殖大鲵9.5万余尾 | 永和镇、永胜乡 | — | 5000 | 2017-2019 | 区农业农村局 | 区农业农村局、相关业主 |
| 9 |  | 绿色有机农产品种植基地建设 | （1）建设红豆杉农旅融合主题公园，推动一三产业互动，提高产品附加值 | 永胜乡、金河镇 | 880 | 3800 | 2017-2020 | 区农业农村局 | 区农业农村局、相关业主 |
|  |  |  | （2）中药材示范园区，种植川牛膝、黄连等12000亩 | 永胜乡、金河镇 | 3600 | 3600 | 2018-2020 | 区农业农村局 | 区农业农村局、相关业主 |
|  |  |  | （3）大瓦山食用菌种植基地，种植规模200万袋 | 永胜乡、金河镇 | 600 | 600 | 2018-2019 |  |  |
|  |  |  | （4）优质核桃种植扶贫示范基地，种植2000亩 | 全区 | 200 | 200 | 2018-2020 | 区自然资源局 | 区自然资源局、 相关业主 |
|  |  |  | （5）乌天麻种植扶贫示范基地，种植9万平方米，年种植3万平方米，年产量达24万斤 | 板厂坪、吉丰村、解放村 | 900 | 1350 |  |  |  |
|  |  |  | （6）老鹰茶种业示范基地，种植老鹰茶2500亩 | 永和镇、吉星乡 | 100 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | （7）魔芋种业示范基地建设，种植500亩 | 吉星乡联合村、和平彝族乡迎新村 | 150 | 150 | 2018-2019 | 区农业农村局 | 区农业农村局、相关业主 |
|  |  |  | （8）油用牡丹示范基地，种植2000亩 | 永胜乡五池村和花池村 | 200 | 400 | 2018 | 区自然资源局 | 区自然资源局、 相关业主 |
|  |  |  | （9）藤椒基地，种植3000亩 | 全区 | 100 | 500 | 2018-2020 | 区农业农村局 | 区农业农村局、相关业主 |
|  |  |  | （10）高山蔬菜基地，种植5000亩 | 吉星乡、永胜乡 | 300 | 300 | 2015-2019 |  |  |
| 10 |  | 农业废弃物综合利用工程 | （1）建立肥料化、饲料化和基料化利用点，提高秸秆的能源化、肥料化、饲料化和基料化利用水平，确保秸秆综合利用率达到95% | 全区 | 350 | — | 2018-2025 | 区农业农村局 | 区农业农村局、乡镇政府、相关业主 |
|  |  |  | （2）畜禽粪便处理中心建设项目：在金口河区建设1-2个畜禽粪便综合处理中心，以鸡粪、猪粪等畜禽粪便为原材料，采用微生物发酵技术制造有机肥，；建成后年产有机肥约2万吨，确保畜禽养殖场粪便综合利用率达到95% | 永胜乡桅杆村、和平彝族乡迎春村 | — | 1100 | 2018-2025 |  |  |
| 11 |  | 节水灌溉农业工程 | 实施小型农田水利设施建设项目，建设高标准农田0.1万亩，开展高效节水灌溉工程 | 全区 | 2800 | — | 2018-2020 | 区农业农村局 | 区水务局、区农业农村局 |
| 12 |  | 乡村振兴发展规划编制项目 | 编制金口河区乡村振兴发展规划 | 全区 | 500 | — | 2018-2019 | 区农业农村局 | 区农业农村局 |
| 13 |  | 乡村特色品牌创建工程 | 加快乌天麻、川牛膝国家地理标志产品和茶叶、花椒、食用菌、乌天麻等4个“三品一标”的品牌开发，打造生态绿色有机产品，通过创优品牌提高农产品附加值 | 全区 | 100 | —— | 2018-2020 | 区农业农村局 | 区农业农村局、区市监局 |
| 14 |  | 生态旅游建设工程 | （1）开展大峡谷水利风景区综合整治：完成新光村风貌改造提升、滨水景观设施、游客中心、铁道兵博物馆改造提升、胜利村隧道改造提升、大峡谷水上旅游、标识标牌、配套市政设施等旅游基础设施建设并不断提升 | 大峡谷景区 | — | 3000 | 2018-2020 | 区旅开委 | 区旅开委、生态环境局、相关业主 |
|  |  |  | （2）大瓦山旅游区项目：实施五彩天池游人栈道、景区观景平台、旅游厕所、景区内部交通项目、景区游客咨询点、配套基础设施等旅游基础设施建设等项目建设 | 大瓦山景区 | — | 3000 | 2018-2020 | 区旅游局 | 区旅开委、相关业主 |
| 14项工程项目总投资 |  |  |  |  | 29580 | 62254 | 万元 |  |  |

- 表9-6 生态生活体系建设工程项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 建设地点 | 财政投入（万元） | 企业自筹（万元） | 实施年限 | 牵头负责单位 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇人居环境建设 | 生活垃圾处理工程 | （1）改建垃圾中转站设备用房100m2，管理用房300m2；生活垃圾填埋场及渗滤液处理工程，完善在线监测系统 | 金口河区 | 450 | — | 2019 | 区综合行政执法局 | 区综合行政执法局 |
|  |  |  | （2）城区生活垃圾分类收集试点工程：每年选取1-3个企事业单位、居民小区开展垃圾分类收集试点，配置分类收集桶、分类转运站等设施 | 城区 | 3000 |  | 2018-2020 |  | 区综合行政执法局 |
|  |  |  | （3）完善共安、永和、吉星、永胜、金河、和平6个乡镇集镇区域垃圾的收运体系建设，不断提高城镇生活垃圾无害化处理率 | 乡镇集镇区域 |  |  | 2018-2020 |  | 各乡镇 |
|  |  |  | （4）主要对金口河区41个村进行农村生活垃圾治理，维修垃圾池263座，新建收集池159座，购置勾背垃圾清运车6辆，勾背箱50个，垃圾清运车7辆，确保实施环境综合整治的村庄生活垃圾无害化处理率达到70%以上 | 全区 |  |  | 2018-2020 |  | 相关行政村 |
| 2 |  | 绿色建筑建设工程 | 2018年建立新建绿色建筑年度台账，城镇辖区内新建公共建筑执行绿色建筑标准，确保2020年金口河区城镇新建绿色建筑比例达到30% | 全区 | — | — | 2018-2020 | 区住建局 | 区住建局 |
| 3 |  | 城市公共空间改造 | 实施罗回老街、团结街、环山路道路改造，分设雨污分流管道、检查井，铺设沥青混凝土路面，改造道路两侧现房屋底楼外观，规范统一店招店牌，亮化完善，增设人文、文化元素。实施原城管局办公楼、原人事局办公楼、疾控中心办公楼公交站四处点空间改造，增设绿地、小休闲处 | 城区 | 500 | — | 2017-2020 | 区住建局 | 区住建局 |
| 4 |  | 城市新区（观音寺片区）市政基础设施建设 | 完善观音寺片区排水、燃气、电力、电信和道路工程 | 观音寺 | 5000 | — | 2019-2021 | 区住建局 | 区住建局 |
| 5 |  | 红华公司三供一业改造工程 | 新实施红华公司供水、供电、供气、排污、物业管理等方面改造 | 关村坝 | 10000 | — | 2017-2020 | 区住建局 | 区住建局 |
| 6 | 农村人居环境建设 | 农村环境综合整治工程 | 分批开展农村环境综合整治，整治完成村村容整洁，无“脏乱差”现象，饮用水源地水质达标率100%，生活污水处理率达到60%，生活垃圾无害化处理率达到70%，畜禽养殖粪便综合利用率达到70% | 全区 | 10000 | — | 2018年完成24个村整治；2019-2020年完成剩余村的整治 | 区住建局、区综合行政执法局 | 属地乡镇、区综合行政执法局、区水务局、生态环境局、区卫生健康局、区农业农村局 |
| 7 |  | 农村人居环境改善工程 | （1）建设彝家新寨5个，同时完善给排水管网、电力工程等附属设施 | 全区 | 714 | — | 2018 | 区扶贫开发局 | 相关成员单位 |
|  |  |  | （2）易地扶贫搬迁桠溪村集中安置点建设项目，总建筑面积14714平方米，总安置户数98户，配套新建道路401米，安装变压器1台，硬化地面5500平方米，同时完善给排水管网、电力工程、电信工程等附属设施 | 桠溪村 | 5000 | — | 2018-2019 | 区发改局 | 相关成员单位 |
| 8 |  | 卫生厕所建设工程 | （1）结合改建和农户原拆原建，每年需新增农户卫生厕所改建或新建442户，共改厕1768户 | 全区 | 1000 | — | 2017-2020 | 区住建局 | 区农业农村局、区住建局 |
|  |  |  | （2）建设城市公共厕所和旅游景点公共厕所25座 | 全区 | 1000 | — | 2018-2025 |  | 区住建局、区旅开委 |
| 9 | 绿色生活方式的培养 | 绿色系列创建项目 | 在全区范围内开展绿色社区（村庄）、绿色家庭、绿色学校、绿色餐馆等创建活动，力争到2020年建成30个绿色社区（村庄）、200户绿色家庭、5所绿色学校、10家绿色餐馆 | 全区 | 100 | — | 2018-2020 | 生态环境局 | 区教育局、区市监局、各乡镇 |
| 10 |  | 节能、节水器具普及工程 | 2018年建立节能、节水器具销售台账，制定节能、节水器具补贴措施，实施节能、节水器具普及推广工程，确保2020年金口河区节能、节水器具普及率达到60% | 全区 | 40 | — | 2018-2020 | 区发改局 | 区发改局、销售主体 |
| 11 |  | 政府绿色采购工程 | 2018年建立绿色采购台账，采购节能环保型办公设备，确保2020年金口河区政府绿色采购比例达到80% | 全区 | — | — | 2018-2020 | 区财政局 | 区财政局 |
| 12 |  | 公众绿色出行工程 | 建设客运站2个，招呼站27个，实现乡镇客运站（停靠站）覆盖率达到75%，符合条件的建制村开通客运班线，确保公众绿色出行率达到50%。 | 全区 | 1000 | — | 2017-2020 | 区交通局 | 区交通局 |
| 12项工程项目总投资 |  |  |  |  | 37804 | — | 万元 |  |  |

- 表9-7 生态文化体系建设工程项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 建设地点 | 财政投入（万元） | 企业自筹（万元） | 实施年限 | 牵头负责单位 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观念意识普及 | 党政干部的生态文明培训项目 | 开展生态文明建设培训学习，确保党政领导干部参加生态文明培训的人数比例达到100% | 全区 | 20 | —— | 2018-2020 | 区委宣传部 | 区委宣传部、生态环境局 |
| 2 |  | 公众满意度调查项目 | 制定生态文明建设公众满意度测评体系，建立信息收集管理中心，每年开展公众生态文明建设满意度、知晓度测评 | 全区 | 20 | —— | 2018-2020 | 区统计局 | 区统计局、生态环境局 |
| 2项工程项目总投资 |  |  |  |  | 40 | —— | 万元 |  |  |

- 第十章  保障措施

- 第一节  加强组织领导

加强生态文明建设示范区创建的组织领导，成立生态文明建设领导小组，由金口河区党委、政府主要领导任组长，区级部门及各乡镇主要负责人为成员，统筹全区生态文明建设示范区创建工作；下设办公室，负责生态文明建设示范区创建日常工作。

把生态文明建设任务纳入行政首长目标责任制，逐级分解目标任务，签订任期责任书，实行党政一把手亲自抓、负总责，健全规划实施管理体系，建立部门职责明确、分工协作的工作机制。做好生态文明建设规划与城乡建设规划、土地利用规划、街道发展规划等规划之间的衔接和协调。加强与周边地区的沟通协作，制订相关政策，切实解决好跨区污染和污染转移问题。

- 第二节  强化部门联动

部门联动全力推进生态文明建设，形成工作合力。各项重点任务牵头单位要承担起牵头职责，找准工作的发力点，参加单位要发挥主动性，积极参与，形成部门联动、全面推进的良好格局，统筹抓好制度改革、规划研究、政策设计、资金安排、项目实施等各方面工作。简化行政手续，形成系统完整、权责清晰、监管有效的生态文明管理新格局，促进管理质量改善。

- 第三节  推进制度创新

按照生态文明建设的要求全面清理和修订规范性文件，建立有利于金口河区推进生态文明建设的制度体系。加大政策引导和扶持力度，生态文明建设的重大工程和重点项目优先立项，优先保证用地，并在税收等方面给予优惠支持。通过财政转移支付等形式建立自然资源与环境有偿使用政策和异地环境补偿制度。

推动环境治理和环评管理机制创新，积极探索建立更加符合生态文明建设要求的环境治理机制；把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系，建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制；推动环评管理机制创新，着力做好战略环评、规划环评体系建设；建立高效的环境监督管理体制，加大环境执法力度。

建立高效的环境监督管理体制，进一步完善乡、村、组网格化管理体系，依法严肃查处各类环境违法行为，并适时组织开展专项整治活动，解决突出的环境问题。进一步完善公众参与和民主监督机制，充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，公开曝光污染环境、破坏生态环境的违法行为，定期开展公众对环境满意度和生态文明建设意见和建议的调查工作，推动生态文明建设走上法治化轨道。

- 第四节  加大资金投入

将生态文明建设资金纳入年度财政预算，保证逐年有所增长。重大的生态文明建设项目应优先纳入国民经济社会发展计划。拓宽财政支持来源，建立多元化融资渠道，支持生态项目进行设备融资、发行企业债券和上市融资，允许经营生态建设项目的企业以特许经营权、林地、矿山使用权等作抵押进行贷款。

- 第五节  推广先进技术

设立金口河区生态文明专项基金，促进科技人员的技术创新，积极开发、引进和推广应用各类新技术、新工艺、新产品；加强生态环境资料数据的收集和分析，定期发布生态文明建设指标体系检测评估报告；完善生态环境动态监测网络，开展环境现状普查，建设环境资源数据库，不断提高生态环境动态监测和跟踪水平；建立决策支持信息系统，为生态文明建设提供科学化信息决策支持；组织有关部门和专家，借鉴国内外经验，制订符合金口河区实际的生态产业标准，配合生态产业优惠政策，推动生态产业快速健康发展。

- 第六节  扩大舆论宣传

抓紧制定实施《生态文明建设宣传方案》，创新载体，多渠道、多层次、多形式地开展生态文明建设的舆论宣传和生态环境教育和科普宣传教育，在全社会形成了解规划、关心规划、自觉参与规划实施的氛围，动员全社会力量积极参与生态文明建设。