附件2

乐山市金口河区国家生态文明建设示范区创建工作任务分解

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任人 | 备注 |
| 生  态  制  度 | （一）  组织保障 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 约束性指标 | 2018年3月前 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 2 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 约束性指标 | 2018年开始持续推进 | 区目标办 | 张心婕 |  |
| 3 | 自然资源资产负债表 | - | 编制 | 参考性指标 | 2019年12月前 | 区统计局 | 简 丹 |  |
| 4 | 自然资源资产离任审计 | - | 开展 | 参考性指标 | 2019年12月前 | 区审计局 | 徐廷冲 |  |
| 5 | 生态环境损坏责任追究 | - | 开展 | 参考性指标 | 2018年开始持续推进 | 区纪委 | 汪渝军 |  |
| 6 | 河长制 | - | 全面推行 | 约束性指标 | 持续推进 | 区水务局 | 胡学明 |  |
| 7 | 固定源排污许可证核发 | - | 开展 | 约束性指标 | 持续推进 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 8 | 环境信息公开率 | % | 100 | 参考性指标 | 持续推进 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 生  态  环  境 | （二）  环境质量改善 | 9 | 环境空气质量  优良天数比例提高幅度  重污染天数比例下降幅度 | % | 省级环保部门根部市级情况自行确定本省改善幅度 | 约束性指标 | 2019年12月前 | 区环保局 | 李茂林 | 各项指标计算的基准年为2016年 |
| 10 | 地表水环境质量  水质达到优于Ⅲ类比例提高幅度  质劣ⅴ类水体比例下降幅度 | % | 省级环保部门根部市级情况自行确定本省改善幅度 | 约束性指标 | 2019年12月前 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| （三）  生态系统保护 | 11 | 生态环境状况指数（EI） | - | ≥55且不降低 | 约束性指标 | 持续推进 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 12 | 森林覆盖率 | % | ≥60 | 参考性指标 | 2018年12月前 | 区林业局 | 王 琼 |  |
| 13 | 生物物种资源保护  重点保护物种受到严格保护  外来物种 | -  - | 执行  不明显 | 参考性指标 | 持续推进 | 区林业局 | 王 琼 |  |
| （四）  环境风险防范 | 14 | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 约束性指标 | 2018年12月前 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 15 | 污染场地环境监管体系 |  | 建立 | 参考性指标 | 2018年6月前 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 16 | 重、特大突发环境事件 | - | 未发生 | 约束性指标 | 持续推进 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 生  态  空  间 | （五）  生态空间格局优化 | 17 | 生态保护红线 | - | 开展划定 | 约束性指标 | 2018年3月前 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 18 | 耕地红线 | - | 遵守 | 约束性指标 | 2018年12月前 | 区国土资源局 | 简尔根史 |  |
| 19 | 受保护地区占国土面积比例 | % | ≥33 | 约束性指标 | 2018年6月前 | 区林业局 | 王 琼 |  |
| 20 | 空间规划 | - | 编制 | 参考性指标 | 2019年6月前 | 区发改经信局 | 李华江 |  |
| 生态经济 | （六）  资源节约利用 | 21 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.70  且能源消耗总量不超过控制目标值 | 约束性指标 | 2019年12月前 | 区发改经信局 | 李华江 |  |
| 22 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 用水总量不超过控制目标值≤80 | 约束性指标 | 2018年12月前 | 区发改经信局 | 李华江 |  |
| 23 | 单位工业用地工业增加值 | 万元/亩 | ≥50 | 参考性指标 | 2019年12月前 | 区发改经信局 | 李华江 |  |
| （七）产业循环发展 | 24 | 农业废弃物综合利用率  秸秆综合利用率  畜禽养殖场粪便综合利用率 | % | ≥95  ≥95 | 参考性指标 | 2018年12月前 | 区农业局 | 郭建刚 |  |
| 25 | 一般工业固体废物处置利用率 | % | ≥90 | 参考性指标 | 2018年3月前 | 区环保局 | 李茂林 |  |
| 生  态  生  活 | （八）  人居环境改善 | 26 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 约束性指标 | 2018年12月前 | 区卫计局 | 卢庭丽 |  |
| 27 | 城镇污水处理率 | % | 100 | 约束性指标 | 2019年6月前 | 区住建局 | 欧高学 |  |
| 28 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 约束性指标 | 2018年12月前 | 区城管局 | 杨兴武 |  |
| 29 | 农村卫生厕所普及率 | % | ≥95 | 参考性指标 | 2019年6月前 | 区卫计局 | 卢庭丽 |  |
| 30 | 村庄环境综合整治率 | % | 100 | 约束性指标 | 2019年12月前 | 区城管局 | 杨兴武 |  |
| 生  态  生  活 | （九）  生活方式绿色化 | 31 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥30 | 参考性指标 | 2019年12月前 | 区住建局 | 欧高学 |  |
| 32 | 公众绿色出行率 | % | ≥50 | 参考性指标 | 2019年6月前 | 区交通运输局 | 黄建康 |  |
| 33 | 节能、节水器具普及率 | % | ≥60 | 参考性指标 | 2019年6月前 | 区发改经信局 | 李华江 |  |
| 34 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 参考性指标 | 2019年12月前 | 区财政局 | 严秋田 |  |
| 生  态  文  化 | （十）  观念意识普及 | 35 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 参考性指标 | 2019年12月前 | 区委组织部 | 李金华 |  |
| 36 | 公众对生态文明知识知晓度 | % | ≥80 | 参考性指标 | 2019年6月前 | 区委宣传部 | 段玉洁 |  |
| 37 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性指标 | 2019年6月前 | 区委宣传部 | 段玉洁 |  |